ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2018							                  № 161

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Владимирской области в единый день голосования 9 сентября 2018 года

На основании  статьи  14 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Постановления Законодательного Собрания Владимирской области от 06.06.2018 № 144 «О назначении выборов Губернатора  Владимирской области», Избирательная комиссия Владимирской области  постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Владимирской области в единый день голосования 9 сентября 2018 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Владимирской области», разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также направить для опубликования в областную общественно-политическую газету «Владимирские ведомости».

Председатель

Избирательной комиссии						В.А. Минаев

Секретарь

## Избирательной комиссии						Н.А. Ульева

|  | УТВЕРЖДЕН Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 09.06.2018 № 161 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

Губернатора Владимирской области

в единый день голосования 9 сентября 2018 года

Сокращения:

ИКВО – Избирательная комиссия Владимирской области

ТИК – территориальная избирательная комиссия

УИК – участковая избирательная комиссия

СМИ – средство массовой информации

ЗС – Законодательное Собрание Владимирской области шестого созыва

выборы – выборы Губернатора  Владимирской области

67-ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

10-ОЗ - Закон Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»

Дата назначения выборов:                  6 июня 2018 года

Дата официального опубликования

Постановления Законодательного

Собрания Владимирской области

от 06 июня 2018 года № 144                 9 июня 2018 года

День голосования:                                 9 сентября 2018 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Дата | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
| - 1 | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования (пункт 5 статьи 11 10-ОЗ) | 06.06.2018 | ЗС |
| - 2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов в СМИ | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия (пункт 5 статьи 11 10-ОЗ) | 09.06.2018 | ЗС |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |
| - 3 | Публикация (опубликование) списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования. Данные об избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 2 статьи 26 10-ОЗ, публикуются в печатных СМИ, а при невозможности сделать это, обнародуются через электронные СМИ или иным способом. | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (пункт 6 статьи 26 10-ОЗ) | Не позднее 30.07.2018 | Глава местной администрации муниципального района, городского округа |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией – не позднее чем за 3 дня до дня голосования (пункт 4 статьи 26 10-ОЗ) | Не позднее 09.08.2018, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссий - не позднее 05.09.2018 | ТИК |
| - 5 | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по решению соответствующей ТИК – не позднее чем за 3 дня до дня голосования (пункт 5 статьи 26 10-ОЗ) | Не позднее 09.08 2018, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссий - не позднее 05.09.2018 | Командиры воинских частей, а в исключительных случаях командирами воинских частей по решению соответствующей ТИК |
|  | Публикация (обнародование) данных об избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 4 статьи 26 10-ОЗ. Данные об избирательных участках, публикуются, а при невозможности это сделать обнародуются через электронные СМИ или иным способом. | При образовании избирательных участков, в срок, установленный пунктом 2 статьи 26 10-ОЗ, не позднее чем за 40 дней до дня голосования. В случае образования избирательных участков, в иные сроки, установленные пунктом 4 статьи 26 10-ОЗ, одновременно с опубликованием (обнародованием) постановления об их образовании не позднее чем за один день до дня голосования (пункт 6 статьи 26 10-ОЗ) | не позднее 30.07.2018 не позднее 07.09.2018 | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, при образовании в срок, установленный пунктом 2 статьи 26 10-ОЗ, а в иные сроки, соответствующая избирательная комиссия |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
|  | - Представление сведений об избирателях в ТИК, а в случаях, предусмотренных пунктом 1-1. статьи 24 10-ОЗ в УИК | Сразу после назначения дня голосования, в УИК сразу после ее образования (пункт 6 статьи 24 10-ОЗ) | - Сразу после 06.06.2018 | - Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей |
| - 8 | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | - Еженедельно со дня предоставления сведений (постановление, организующей выборы комиссии «Об Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей на соответствующих выборах») |  | - Главы местных администрации муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | Не ранее чем за 45 и не позднее чем за три дня до дня голосования (среда); через ЕПГУ - не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 24 часов по московскому времени за три дня до дня голосования (среда) (пункт 2.1 Постановления ЦИК России «О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации» | - с 25.07 по 05.09.2018 | - Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию | Не ранее чем за 10 и не позднее чем за три дня до дня голосования (среда) (пункт 2.1 Постановление ЦИК России «О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации») | - с 29.08 по 05.09.2018 | - Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права оформить специальное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковой избирательной комиссии по месту жительства | Не ранее чем за два дня до дня голосования (четверг) и не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий дню голосования (суббота) (пункт 2.14 Постановление ЦИК России «О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации») | - С 06.09 по 08.09.2018 | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства и не имели возможности подать заявление в соответствии с пунктами 9 - 10 настоящего Календарного плана |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (пункт 11 статьи 24 10-ОЗ) | Не позднее 28.08.2018 | - ТИК |
| - 1 | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | В сроки установленные 10-ОЗ |  | Соответствующие УИК |
| - 1 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (пункт 11 статьи 24 10-ОЗ) | Не позднее 29.08.2018 | ТИК |
| - 1 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (пункт 13 статьи 24 10-ОЗ) | С 29.08.2018 | УИК |
|  | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с п. 15 ст. 24 10-ОЗ, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (п. 15 ст. 24 10-ОЗ) | Не позднее 14 часов по местному времени 08.09.2018 | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
| - 1 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (пункты 10, 11 статьи 24 10-ОЗ) | Не позднее 08.09.2018 | Председатели, секретари УИК |
| - 1 | Оформление отдельных книг первого экземпляра списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | - После подписания списка избирателей, но не позднее дня, предшествующего дню голосования (пункт 11 статьи 24 10-ОЗ) | - Не позднее 08.09.2018 | Председатели УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов, проводится при назначении выборов, в том числе досрочных выборов, за исключением дополнительных и повторных, в обязательном порядке | Сбор предложений осуществляется в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования. ТИК своим решением с учетом местных условий может продлить срок сбора предложений (постановление ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6) | с 20.07 по 09.08.2018 | ТИК |
|  | Формирование УИК на избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также на избирательном участке, образованном в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования (пункт 7 статьи 18 10-ОЗ) | Не позднее 24.08.2018, в исключительных случаях не позднее 08.09.2018 | ТИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | Составление и публикация в государственных периодических печатных изданиях списка избирательных объединений, имеющих в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение указанного списка на официальном сайте в сети «Интернет», а так же направление этого списка в ИКВО | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) (пункт 9 статьи 30 10-ОЗ) | Не позднее 12.06.2018 | Управление Министерства юстиции РФ по Владимирской области |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
| - 1 | Период выдвижения кандидата политической партией | Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 9 статьи 28, пункт 1 статьи 30.1 10-ОЗ) | с 10.06. по 10.07.2018 | Политические партии |
|  | Извещение ИКВО о проведении мероприятия, связанного с выдвижением своего кандидата на должность Губернатора Владимирской области | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена ИКВО, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта. (подпункт «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях») |  | Политические партии |
|  | Представление кандидатом в ИКВО решения уполномоченного органа политической партии о выдвижении кандидата, а также иных документов, необходимых при выдвижении кандидата | Не позднее чем через 30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 5.1, пункт 9 статьи 28, пункт 1, пункт 8 статьи 30.1 10-ОЗ) | с 10.06. по 10.07.2018 | Кандидат |
|  | Выдача подтверждения получения документов, представленных кандидатом при выдвижении и разрешения на открытие специального избирательного счета | Незамедлительно после приема документов (пункт 14 статьи 30.1 10-ОЗ) |  | Уполномоченное лицо ИКВО |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня выдвижения кандидата (пункт 6 статьи 30.2 10-ОЗ) |  | Кандидат |
|  | Представление в ИКВО документов для регистрации кандидата | Не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования - до 18 часов (пункт 2 статьи 30.3 10-ОЗ) | Не ранее 15.07.2018, но не позднее 25.07.2018 до 18 часов | Кандидат |
|  | Выдача кандидату документа, подтверждающего прием документов для регистрации кандидата, с указанием даты и времени приема | При приеме документов для регистрации кандидата (пункт 5 статьи 30.3 10-ОЗ) |  | ИКВО |
|  | Заверение каждого листа поддержки кандидата | При приеме документов для регистрации кандидата (пункт 5 статьи 30.3 10-ОЗ) |  | ИКВО |
|  | Публикация в региональном государственном периодическом печатном издании или размещение на своем сайте в сети «Интернет» списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата | В течение 3 дней со дня представления списка лиц в ИКВО (пункт 6 статьи 30.3 10-ОЗ) |  | ИКВО |
|  | Проверка соблюдения требований Закона Владимирской области при выдвижении кандидата, достоверности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, а также соблюдения требований федерального закона к представлению сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации | В течение 10 дней со дня приема документов для регистрации (Статья 30.4, пункт 1 статьи 30.5 10-ОЗ) |  | ИКВО |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата | В течение трех дней со дня предоставления документов, необходимых для такой регистрации (пункт 7 статьи 56-1 10-ОЗ) |  | ИКВО |
|  | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствие каких-либо документов, представление которых в ИКВО предусмотрено законом | Не позднее чем за три дня до заседания ИКВО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (пункт 11 статьи 30.4 10-ОЗ) |  | ИКВО |
|  | Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в ИКВО | Не позднее чем за один день до дня заседания ИКВО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата (пункт 11 статьи 30.4 10-ОЗ) |  | Кандидат |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации (пункт 1 статьи 30.5 10-ОЗ) |  | ИКВО |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации (пункт 2 статьи 30.5 10-ОЗ) |  | ИКВО |
|  | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах, в объеме, определенном ИКВО | В течение 48 часов после регистрации кандидата (пункт 4 статьи 30.5, пункт 22 статьи 33 10-ОЗ) |  | ИКВО |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, с указанием сведений о доходах и имуществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, а также информация об отмене регистрации зарегистрированного кандидата | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования (пункт 4 статьи 30.5 10-ОЗ) | Не позднее 24.08.2018 | ИКВО, ТИК, УИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
| - 3 | Представление в ИКВО заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (пункт 2 статьи 36 10-ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим кандидата | После выдвижения кандидата (пункт 1 статьи 39 10-ОЗ) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления документов, необходимых для такой регистрации (пункт 1 статьи 43 67-ФЗ, пункт 1 статьи 39 10-ОЗ) |  | ИКВО |
|  | Реализация права органа избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении кандидата на отзыв кандидата. Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (пункт 3 статьи 34 10-ОЗ) Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (а при наличии вынуждающих к этому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования) (пункт 1 статьи 34 10-ОЗ) | Не позднее 03.09.2018 Не позднее 03.09.2018 (07.09.2018) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата Кандидат |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата в случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации не позднее чем за 15 дней до дня голосования на представление новой кандидатуры (новых кандидатур) для наделения полномочиями члена Совета Федерации | в двухдневный срок (пункт 1.1 статьи 34 10-ОЗ) |  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата на отзыв кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации, при наличии вынужденных обстоятельств | Не позднее чем за один день до дня голосования (пункт 1.2 статьи 34 10-ОЗ) | Не позднее 07.09.2018 | Зарегистрированный кандидат |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Владимирской области, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 43 10-ОЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 11 статьи 47 67-ФЗ, пункт 10 статьи 43 10-ОЗ) | Не позднее 14.06.2018 | Орган местного самоуправления |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Владимирской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и организации Владимирской области, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из бюджета Владимирской области на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) Владимирской области | Не позднее чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 10 статьи 47 67-ФЗ, пункт 9 статьи 43 10-ОЗ) | Не позднее 14.06.2018 | Администрация Владимирской области |
|  | Представление в ИКВО перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 8 статьи 47 67-ФЗ, пункт 8 статьи 43 10-ОЗ) | Не позднее 19.06.2018 | Управление Роскомнадзора по Владимирской области |
|  | Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 7 статьи 47 67-ФЗ, пункт 7 статьи 43 10-ОЗ) | Не позднее 24.06.2018 | ИКВО |
| - 4 | Опубликование программы политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, а также ее размещение в сети «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (пункт 10 статьи 44 10-ОЗ) | Не позднее 29.08.2018 | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, зарегистрированного ИКВО |
|  | Подача заявок в соответствующую избирательную комиссию на аккредитацию средств массовой информации для осуществления полномочий, установленных 67-ФЗ, 10-ОЗ | а) главным редактором средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации: в ЦИК России - в период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 10 дней до дня голосования; в ИКВО - в период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 3 дня до дня голосования; б) главным редактором средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории одного субъекта Российской Федерации или территории муниципального образования, в ИКВО - в период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 3 дня до дня голосования. (пункт 112 статьи 30 67-ФЗ, пункт 2.2 Постановления ЦИК России от 19.04.2017 № 80/698-7) | с 10.07 по 29.08.2018 с 10.07 по 05.09.2018 с 10.07 по 05.09.2018 | Средства массовой информации |
|  | Аккредитация средств массовой информации для осуществления полномочий, установленных 67-ФЗ, 10-ОЗ, на основании поданных заявок | В порядке, установленном ЦИК России или по ее поручению ИКВО (пункт 112 статьи 30 67-ФЗ Постановление ЦИК России от 19.04.2017 № 80/698-7) |  | Соответствующая избирательная комиссия |
|  | Опубликование (обнародование) информации о проведении мероприятий соответствующей избирательной комиссии, в целях извещения аккредитованных представителей средств массовой информации | (пункт 113 статьи 30 67-ФЗ) |  | Соответствующая избирательная комиссия |
| - 4 | Агитационный период: - для избирательного объединения; - для кандидата, выдвинутого непосредственно | со дня принятия им решения о выдвижении кандидата; со дня представления кандидатом в ИКВО, заявления о согласии баллотироваться. Прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. (пункт 1 статьи 49 67-ФЗ, пункт 1 статьи 44, пункт 1 статьи 45 10-ОЗ) | со дня принятия им решения о выдвижении кандидата и до ноля часов по местному времени 08.09.2018; со дня представления кандидатом в ИКВО заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 08.09.2018 | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
| - 4 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (пункт 2 статьи 49 67-ФЗ, пункт 2 статьи 45 10-ОЗ) | с 11.08.2018 и до ноля часов по местному времени 08.09.2018 | Зарегистрированные кандидаты |
| - 4 | Опубликование организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в ИКВО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 6 статьи 50 67-ФЗ, пункт 6 статьи 46 10-ОЗ) | Не позднее 09.07.2018 | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| - 4 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций и индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) в ИКВО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 1.1 статьи 50 10-ОЗ) | Не позднее 09.07.2018 | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| - 4 | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. | До начала их распространения (пункт 3 статьи 54 67-ФЗ, пункт 3 статьи 50 10-ОЗ) |  | Кандидат |
| - 4 | Проведение жеребьевки в целях распределения эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на безвозмездной основе | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования (пункт 7 статьи 47 10-ОЗ) | Не позднее 07.08.2018 | ИКВО, с участием организаций телерадиовещания, зарегистрированных кандидатов |
| - 4 | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов кандидатов, на платной основе | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования (пункт 7 статьи 47 10-ОЗ) | Не позднее 07.08.2018 | организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов кандидатов, на платной основе | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования (пункт 1 статьи 48 10-ОЗ) | Не позднее 07.08.2018 | редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Сообщение в письменной форме организации телерадиовещания об отказе зарегистрированного кандидата от использования эфирного времени | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки (пункт 12 статьи 47 10-ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе зарегистрированного кандидата от использования печатной площади | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала (пункт 3 статьи 48 10-ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты |
| - 5 | Представление филиалу ПАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади. | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, дня публикации (пункт 15 статьи 47, пункт 6 статьи 48 10-ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты |
| - 5 | Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания, в редакцию периодического печатного издания. | За 2 дня до предоставления эфирного времени, печатной площади (пункт 15 статьи 47, пункт 6 статьи 48 10-ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты |
| - 5 | Хранение документов, указанных в пунктах 8 и 11 статьи 50 67-ФЗ о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее 3 лет после дня голосования (пункт 9 статьи 50 67-ФЗ, пункт 9 статьи 46 10-ОЗ) | Не менее чем до 11.09.2021 | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| - 5 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявок (пункт 5 статьи 49 10-ОЗ) |  | Собственники, владельцы помещений |
| - 5 | Уведомление в письменной форме в соответствующую избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (пункт 4 статьи 49 10-ОЗ) |  | Собственник, владелец помещения |
| - 5 | Размещение содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом ее до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение двух суток с момента получения уведомления (пункт 4.1 статьи 49 10-ОЗ) |  | Комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц, о месте и времени встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных зданий (помещений), пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний) | Не позднее чем за 3 дня до проведения каждой встречи (пункт 8 статьи 49 10-ОЗ) |  | Командир воинской части совместно с соответствующей комиссией |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (пункт 2 статьи 49 10-ОЗ) |  | Администрация Владимирской области, органы местного самоуправления |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, включая их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (пункт 3 статьи 42 10-ОЗ) | С 04.09. по 09.09.2018 включительно | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Запрет на проведение рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а так же с использованием наименования, эмблемы, другой символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, а также на размещение объявлений (иной информации) о связанной с выборами деятельности избирательного объединения | В день голосования и в день, предшествующий дню голосования (пункт 4 статьи 52 10-ОЗ) | С 08.09 по 09.09.2018 включительно | Кандидаты, избирательные объединения, доверенные лица зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода в эфир теле- и радиопрограмм (пункт 18 статьи 47 10-ОЗ) |  | Соответствующие организации телерадиовещания |
| - 6 | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования (пункт 1 статьи 48 10-ОЗ) | Не позднее 07.08.2018 | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю, зарегистрированные кандидаты |
| - 6 | Выделение по предложению ТИК на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (пункт 7 статьи 50 10-ОЗ) | Не позднее 09.08.2018 | Органы местного самоуправления муниципальных образований |
| - 6 | Представление в ИКВО данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (пункт 8 статьи 50 67-ФЗ, пункт 8 статьи 46 10-ОЗ) | Не позднее 19.09.2018 | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий |
| - 6 | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | Избирательные участки, на информационных стендах которых размещаются такие материалы, определяются постановлением ИКВО, по предложениям ТИК (пункт 7.1 статьи 62 10-ОЗ) |  | ИКВО |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
| - 6 | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 1 статьи 53 10-ОЗ) | Не позднее 18.06.2018 | Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области |
|  | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионной службы, созданной при ИКВО | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов (пункт 2 статьи 61 10-ОЗ) | Не позднее 09.07.2018 | Государственные органы и иные органы и учреждения, указанные в пункте 2 статьи 61 10-ОЗ по запросу ИКВО |
|  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета, подписанное уполномоченным лицом Избирательной комиссии Владимирской области | Незамедлительно после приема документов о выдвижении кандидата (пункт 14 статьи 30.1 10-ОЗ) |  | ИКВО |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам | После письменного уведомления ИКВО о выдвижении кандидата до предоставления документов для регистрации кандидата этой избирательной комиссией (пункт 1 статьи 56 10-ОЗ) |  | Кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  | Предоставление кандидатом в ИКВО сведений о реквизитах специального избирательного счета, открытого для образования избирательного фонда и сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться средствами этого фонда | Не позднее чем через 3 дня после открытия счета (пункт 5 статьи 56 10-ОЗ) |  | Кандидат |
|  | Представление первого финансового отчета в ИКВО | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата (пункт 1 статьи 30.3 10-ОЗ) |  | Кандидат |
|  | Передача для опубликования в редакции СМИ копий первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов, а также их размещение в сети Интернет | Не позднее чем через пять дней со дня их получения (пункт 5 статьи 60 10-ОЗ) |  | ИКВО |
|  | Представление в ИКВО сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до голосования – не реже одного раза в 3 операционных дня. По системе ДБО - ежедневно (в соответствии с постановлением ИКВО, пункт 1 статьи 60 10-ОЗ) | Не реже одного раза в неделю, а с 29.08.2018 – не реже одного раза в 3 операционных дня. По системе ДБО - ежедневно | Кредитная организация |
|  | Направление (передача) в редакции средств массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов, иных сведений, указанных в пункте 2 статьи 60 Закона Владимирской области, а также их размещение в сети Интернет | Периодически до дня голосования, но не реже одного раза в 2 недели (пункт 2 статьи 60 10-ОЗ, в соответствии с постановлением ИКВО) |  | ИКВО |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств на специальные избирательные счета кандидатам | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно (пункт 1 статьи 60 10-ОЗ) | В трехдневный срок, а с 05.09.2018 – немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет, по представлению ИКВО, а также по соответствующему избирательному фонду – по требованию кандидата |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами, юридическими лицами при внесении, перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки избирательной комиссии | В пятидневный срок со дня поступления представления ИКВО (пункт 10 статьи 56 10-ОЗ) |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением закона | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (пункт 7 статьи 57 10-ОЗ) |  | Кандидат |
|  | Перечисление в доход областного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет (пункт 7 статьи 57 10-ОЗ) |  | Кандидат |
|  | Публикация сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, указанных в пункте 2 статьи 60 10-ОЗ | В течение трех дней со дня получения соответствующих сведений (пункт 2 статьи 60 10-ОЗ) |  | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов | В день голосования (пункт 9 статьи 57 10-ОЗ) | 09.09.2018 | Кредитные организации |
|  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета (пункт 7 статьи 59 10-ОЗ) |  | Кандидаты |
|  | Представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (пункт 8 статьи 55 10-ОЗ) | Не позднее 19.09.2018 | УИК |
|  | Представление итогового финансового отчета в ИКВО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (пункт 3 статьи 60 10-ОЗ) |  | Кандидат |
|  | Представление в ИКВО отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов (пункт 10 статьи 55 10-ОЗ) |  | ТИК |
|  | Перечисление по письменному указанию ИКВО в доход областного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов | По истечении 60 дней со дня голосования (пункт 7 статьи 59 10-ОЗ) | с 08.11.2018 | Кредитные организации |
|  | Представление в ЗС отчета о расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов (пункт 11 статьи 55 10-ОЗ) |  | ИКВО |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (пункт 4 статьи 63 10-ОЗ) | Не позднее 19.08.2018 | ИКВО |
|  | Определение числа избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (пункт 2, 4 статьи 63 10-ОЗ) | Не позднее 19.08.2018 | ИКВО |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня (электронного бюллетеня) для голосования | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (пункт 4, пункт 21 статьи 63 10-ОЗ) | Не позднее 19.08.2018 | ИКВО |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней по решению ИКВО | В срок, установленный ИКВО (пункт 2 статьи 63 10-ОЗ) |  | Полиграфическая организация, по решению ИКВО |
|  | Принятие решения о месте, времени передачи и уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) от полиграфической организации членам ИКВО | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней (пункт 12 статьи 63 10-ОЗ) |  | Избирательная комиссия, разместившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней |
|  | Передача избирательных бюллетеней: - ТИК от ИКВО - УИК от ТИК | В срок, установленный ИКВО (пункт 13 статьи 63 10-ОЗ) Не позднее чем за один день до дня голосования (пункт 15 статьи 63 10-ОЗ) | Не позднее 07.09.2018 | ИКВО, ТИК ТИК, УИК |
|  | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению | По предложениям ТИК в установленный ИКВО срок (пункт 2.1 статьи 63, пункт 7.1 статьи 62 10-ОЗ) |  | ИКВО |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (пункт 2 статьи 64 10-ОЗ) | Не позднее 29.08.2018 | ТИК, УИК |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» в ИКВО и ТИК | (пункт 6 статьи 73 10-ОЗ) |  | ИКВО, ТИК |
|  | Предоставление списка назначенных наблюдателей в ТИК, в целях реализации права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата на назначение в каждую УИК не более двух наблюдателей | Не позднее чем за три дня до дня голосования (пункт 4, пункт 71 статьи 30 67-ФЗ) | Не позднее 05.09.2018 | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
|  | Представление наблюдателем направления в избирательную комиссию, в которую он назначен | В день предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования (пункт 8 статьи 30 67-ФЗ) | 08.09.2018 либо 09.09.2018 | Наблюдатель |
|  | Обеспечение доступа в помещение для голосования лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 67-ФЗ | Не менее чем за 1 час до начала голосования (пункт 1 статьи 64 67-ФЗ) | Не позднее 7 часов 09.09.2018 | УИК |
|  | Подача письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (пункт 5 статьи 66 10-ОЗ) | С 30.08.2018, но не позднее 14 часов 09.09.2018 | Избиратели, которые имеют право быть внесенными или внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Прием заявлений осуществляется УИК. |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов в календарный выходной день (пункт 1 статьи 64 10-ОЗ) | с 8 до 20 часов 09.09.2018 | УИК |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в территориальных избирательных комиссиях | В день голосования после окончания времени голосования (статья 68 10-ОЗ) | В день голосования после окончания времени голосования | ТИК |
|  | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования (пункт 2 статьи 68 10-ОЗ) | Сразу после 20 часов 09.09.2018 | УИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования | После проведения итогового заседания УИК (пункт 25 статьи 68 10-ОЗ) |  | Члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, иных лиц, указанных в 10-ОЗ | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования (пункт 28 статьи 68 10-ОЗ) |  | УИК при обращении соответствующих лиц |
|  | Направление в ТИК первых экземпляров протоколов УИК с приложенными к ним документами | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи их заверенных копий (пункт 29 статьи 68 10-ОЗ) |  | УИК |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории | После проведения итогового заседания ТИК (статья 69 10-ОЗ) |  | ТИК |
|  | Выдача заверенных копий протокола ТИК об итогах голосования на соответствующей территории по требованию члена ТИК, иных лиц, указанных в 10-ОЗ | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования (статья 69 10-ОЗ) |  | ТИК при обращении соответствующих лиц |
|  | Направление в ИКВО первых экземпляров протоколов вместе с приложенными к ним документами | Незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц (пункт 1 статьи 69 10-ОЗ) |  | ТИК |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее чем через 7 дней после дня голосования (статья 78-3 10-ОЗ) | Не позднее 17.09.2018 | ИКВО |
|  | Выдача заверенных копий протокола ИКВО о результатах выборов и сводной таблицы по требованию члена ИКВО, иных лиц, указанных в 10-ОЗ | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов (статья 69 10-ОЗ) |  | ИКВО |
|  | Направление извещения зарегистрированному кандидату, избранному Губернатором Владимирской области | В течение суток после подписания протокола о результатах выборов (пункт 1 статьи 78-5 10-ОЗ) |  | ИКВО |
|  | Представление в ИКВО копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Губернатора Владимирской области, либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В течение 5 дней со дня получения извещения ИКВО (пункт 4 статьи 70, пункт 1 статьи 78-5 10-ОЗ) |  | Зарегистрированный кандидат, избранный Губернатором Владимирской области |
|  | Регистрация избранного Губернатора Владимирской области и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Губернатора Владимирской области (пункт 2 статьи 78-5 10-ОЗ) |  | ИКВО |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов (пункт 2 статьи 72 10-ОЗ) |  | ИКВО |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования (пункт 3 статьи 72 10-ОЗ) | Не позднее 09.10.2018 | ИКВО |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования (пункт 4 статьи 72 10-ОЗ) | Не позднее 09.11.2018 | ИКВО |
|  | Размещение в сети «Интернет» полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | В течение 3 месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов (пункт 4 статьи 72 10-ОЗ) |  | ИКВО |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и листов поддержки кандидатов | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов (пункт 8 статьи 70 10-ОЗ) |  | Соответствующие избирательные комиссии |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, отчетов избирательных комиссий о поступлении средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не менее пяти лет со дня официального опубликования результатов выборов (пункт 8 статьи 70 10-ОЗ) |  | Соответствующие избирательные комиссии |