

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2018 № 162

|  |
| --- |
| О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва в единый день голосования 9 сентября 2018 года |

На основании статьи 14 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Постановления Законодательного Собрания Владимирской области от 06.06.2018 № 145 «О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва» Избирательная комиссия Владимирской области **постановляет:**

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва в единый день голосования 9 сентября 2018 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Владимирской области», разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также направить для опубликования в областную общественно-политическую газету «Владимирские ведомости».

Председатель

Избирательной комиссии В.А. Минаев

Секретарь

Избирательной комиссии Н.А. Ульева

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Постановлением Избирательной комиссии  Владимирской области  от 09.06.2018 № 162 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов**

**Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва**

## **в единый день голосования 9 сентября 2018 года**

Сокращения:

ИКВО – Избирательная комиссия Владимирской области

ОИК – окружная избирательная комиссия

ТИК – территориальная избирательная комиссия

УИК – участковая избирательная комиссия

СМИ – средство массовой информации

ЗС – Законодательное Собрание Владимирской области шестого созыва

выборы – выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва

**Дата назначения выборов: 6 июня 2018 года**

**Дата официального опубликования**

**Постановления Законодательного**

**Собрания Владимирской области**

**от 06 июня 2018 года № 145 9 июня 2018 года**

**День голосования: 9 сентября 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятия | Срок  исполнения | Дата | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | |
| 1. 1 | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования  (пункт 5 статьи 11 10-ОЗ) | 06.06.2018 | ЗС |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в СМИ | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия  (пункт 5 статьи 11 10-ОЗ) | 09.06.2018 | ЗС |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** | | | | |
| 1. 3 | Публикация (опубликование) списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования.  Данные об избирательных участках, образованных в соответствии с [пунктом 2](consultantplus://offline/ref=E0DB4CC71F9A556EE0856724F4436A06C0B396CA1539CD6E6C7435B1D4CCE912B44337164BBA3074F66B0D697AE) статьи 26 10-ОЗ, публикуются в печатных СМИ, а при невозможности сделать это, обнародуются через электронные СМИ или иным способом. | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (пункт 6 статьи 26 10-ОЗ) | Не позднее 30.07.2018 | Глава местной администрации муниципального района, городского округа |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**,** а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией – не позднее чем за 3 дня до дня голосования (пункт 4 статьи 26 10-ОЗ) | Не позднее 09.08.2018, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссий - не позднее 05.09.2018 | ТИК |
|  | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях. | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**,** а в исключительных случаях по решению соответствующей ТИК – не позднее чем за 3 дня до дня голосования  (пункт 5 статьи 26 10-ОЗ) | Не позднее 09.08 2018, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссий - не позднее 05.09.2018 | Командиры воинских частей, а в исключительных случаях командирами воинских частей по решению соответствующей  ТИК |
|  | Публикация (обнародование) данных об избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 4 статьи 26 10-ОЗ.  Данные об избирательных участках, публикуются, а при невозможности это сделать обнародуются через электронные СМИ или иным способом. | При образовании избирательных участков, в срок, установленный [пунктом 2](consultantplus://offline/ref=160016D82FD9626A2B22E4C1F9CE342F0B151BFE5ADA91156AAB8121C08DD80175F8AFA8B5A510A9FE1E66F6A2G) статьи 26 10-ОЗ, не позднее чем за 40 дней до дня голосования.  В случае образования избирательных участков, в иные сроки, установленные пунктом 4 статьи 26 10-ОЗ, одновременно с опубликованием (обнародованием) постановления об их образовании не позднее чем за один день до дня голосования (пункт 6 статьи 26 10-ОЗ) | не позднее 30.07.2018  не позднее 07.09.2018 | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, при образовании в срок, установленный [пунктом 2](consultantplus://offline/ref=160016D82FD9626A2B22E4C1F9CE342F0B151BFE5ADA91156AAB8121C08DD80175F8AFA8B5A510A9FE1E66F6A2G) статьи 26 10-ОЗ, а в иные сроки, соответствующая избирательная комиссия |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | |
| 1. 7 | Представление сведений об избирателях в ТИК, а в случаях, предусмотренных пунктом 1-1. статьи 24 10-ОЗ в УИК | Сразу после назначения дня голосования, в УИК сразу после ее образования (пункт 6 статьи 24 10-ОЗ) | Сразу после 06.06.2018 | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно со дня предоставления сведений (постановление, организующей выборы комиссии «Об Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей на соответствующих выборах») |  | Главы местных администрации муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | Не ранее чем за 45 и не позднее чем за три дня до дня голосования (среда);  через ЕПГУ - не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 24 часов по московскому времени за три дня до дня голосования (среда)  (пункт 2.1 Постановления ЦИК России  «О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации» | с 25.07 по 05.09.2018 | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию | Не ранее чем за 10 и не позднее чем за три дня до дня голосования (среда) (пункт 2.1 Постановление ЦИК России «О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации») | с 29.08 по 05.09.2018 | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права оформить специальное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковой избирательной комиссии по месту жительства | Не ранее чем за два дня до дня голосования (четверг) и не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий дню голосования (суббота) (пункт 2.14 Постановление ЦИК России «О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации») | С 06.09 по 08.09.2018 | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства и не имели возможности подать заявление в соответствии с [пунктами](consultantplus://offline/ref=F9EB40EF9F80BE5A4959707480406260C41BCFBD88E4C13E277CFD820A36112B540314137F648DA1W2AEK) 9 - 10 настоящего Календарного плана |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (пункт 11 статьи 24 10-ОЗ) | Не позднее 28.08.2018 | ТИК |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | В сроки установленные 10-ОЗ |  | Соответствующие УИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (пункт 11 статьи 24 10-ОЗ) | Не позднее 29.08.2018 | ТИК |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (пункт 13 статьи 24 10-ОЗ) | С 29.08.2018 | УИК |
|  | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с [п. 15 ст. 2](consultantplus://offline/ref=8E5A75DBD670414E232FF5FEDDF7EB3FDE464B4A2F40C36395A1E28EC680D0E4DC7F7EA448rBdCK)4 10-ОЗ, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования ([п. 15 ст. 2](consultantplus://offline/ref=8E5A75DBD670414E232FF5FEDDF7EB3FDE464B4A2F40C36395A1E28EC680D0E4DC7F7EA448rBdCK)4 10-ОЗ) | Не позднее 14 часов по местному времени 08.09.2018 | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (пункты 10, 11 статьи 24 10-ОЗ) | Не позднее 08.09.2018 | Председатели, секретари УИК |
|  | Оформление отдельных книг первого экземпляра списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее дня, предшествующего дню голосования (пункт 11 статьи 24 10-ОЗ) | Не позднее 08.09.2018 | Председатели УИК |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | | |
|  | Формирование ОИК | Не позднее чем за 100 дней до дня голосования (пункт 3.1 статьи 16 10-ОЗ) | 30.05.2018 | ИКВО |
|  | Возложение полномочий ОИК на иную избирательную комиссию | В сроки формирования ОИК (пункты 1, 3.1статьи 16 10-ОЗ) | 10.05.2018 | ИКВО |
|  | Официальное опубликование (обнародование) решения ИКВО о формировании ОИК | В течение семи дней со дня принятия решения (пункты 1, 3.3 статьи 16 10-ОЗ) | 02.06.2018 | ИКВО |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении выборов, проводится при назначении выборов, в том числе досрочных выборов, за исключением дополнительных и повторных, в обязательном порядке | Сбор предложений осуществляется в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования. ТИК своим решением с учетом местных условий может продлить срок сбора предложений (постановление ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6) | с 20.07 по 09.08.2018 | ТИК |
|  | Формирование УИК на избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также на избирательном участке, образованном в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования (пункт 7 статьи 18 10-ОЗ) | Не позднее 24.08.2018, в исключительных случаях не позднее 08.09.2018 | ТИК |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ** | | | | |
| 1. 1 | Составление и публикация в государственных периодических печатных изданиях списка избирательных объединений, имеющих в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5A859F5859E842D7C56483681F11F367ECA4B9C69B91726E9771C4141EOAv0J) «О политических партиях» и Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5A859F5859E842D7C56483681F11F367ECA4B7CF9096726E9771C4141EOAv0J) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение указанного списка на официальном сайте в сети «Интернет», а так же направление этого списка в ИКВО | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов)  (пункт 9 статьи 30 10-ОЗ) | Не позднее 12.06.2018 | Управление Министерства юстиции РФ по Владимирской области |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ,**  **СПИСКОВ КАНДИДАТОВ** | | | | |
| 1. 2 | Период выдвижения:  - списков кандидатов по единому избирательному округу;  -кандидатов по одномандатному избирательному округу | Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и заканчивается за 45 дней до дня голосования в 18 часов  (пункт 9 статьи 28, пункт 1 статья 33 10-ОЗ) | с 10.06 и  до 18 часов  по местному времени  25.07.2018 | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом,  избирательные объединения |
|  | Извещение соответствующей избирательной комиссии о проведении мероприятия, связанного с выдвижением своего кандидата, списка кандидатов | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена соответствующая избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта.  (подпункт «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях») |  | избирательные объединения |
|  | Представление избирательным объединением в ИКВО списка кандидатов, а также иных документов, необходимых при выдвижении списка кандидатов | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов  (пункт 9, пункт 5.1 статьи 28, статья 30 10-ОЗ) | Не позднее  25.07.2018 | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата | Со дня оплаты изготовления подписных листов, но не позднее чем за 45 дней до дня голосования  (пункт 3 статьи 31, пункт 1 статьи 33 10-ОЗ) | Со дня оплаты изготовления подписных листов, до 18 часов  25.07.2018 | Кандидат, гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанный судом недееспособным |
|  | Изменение одномандатного округа, с согласия кандидата, по которому этот кандидат первоначально был выдвинут | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования (пункт 15 статьи 30 10-ОЗ) | Не позднее 20.07.2018 | Избирательное объединение |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов, представленного избирательным объединением, либо мотивированного отказа  в таком заверении | В течение трех дней со дня приема соответствующих документов  (пункт 14 статьи 30 10-ОЗ) |  | ИКВО |
|  | Представление кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, в комиссию, в которой будет осуществляться регистрация кандидата (соответствующая ОИК), заявления выдвинутого лица о согласии баллотироваться, а также иных документов, необходимых при выдвижении кандидата | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов (пункт 9, пункт 5.1 статьи 28, статья 30 10-ОЗ) | до 18 часов 25.07.2018 | Кандидат |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения | В течение трех дней со дня предоставления документов, необходимых для такой регистрации (пункт 7 статьи 56.1 10-ОЗ) |  | ОИК, ИКВО |
|  | Представление в соответствующую ОИК документов для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени)  (пункт 1 статьи 33 10-ОЗ) | До 18 часов  25.07.2018 | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
|  | Представление документов в ИКВО для регистрации списка кандидатов | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени)  (пункт 1 статьи 33 10-ОЗ) | До 18 часов  25.07.2018 | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов, порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов требованиям 10-ОЗ | В течение 10 дней со дня получения документов, необходимых для регистрации  (пункт 5 статьи 33 10-ОЗ) |  | ОИК, ИКВО |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов о выявившейся неполноте сведений о кандидате отсутствие каких-либо документов, представление которых в ОИК, ИКВО предусмотрено законом | Не позднее чем за три дня  до заседания ОИК, ИКВО, на котором должен рассматриваться вопрос  о регистрации кандидата  (пункт 4 статьи 33 10-ОЗ) |  | ОИК, ИКВО |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в ОИК, ИКВО | Не позднее чем за один день до дня заседания ИКВО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата (пункт 4 статьи 33 10-ОЗ) |  | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня получения документов, необходимых для регистрации  (пункт 5 статьи 33 10-ОЗ) |  | ОИК, ИКВО |
|  | Выдача копии решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения из списка кандидатов, с изложением оснований отказа в регистрации кандидатам, исключении из списка | В течение суток с момента принятия соответствующего решения  (пункт 23 статьи 33 10-ОЗ) |  | ОИК, ИКВО |
|  | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах, а также зарегистрированных списках кандидатов, в объеме, определенном ИКВО | В течение 48 часов после регистрации кандидата, списка кандидатов  (пункт 22 статьи 33 10-ОЗ) |  | ОИК, ИКВО |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | | |
| 1. 3 | Представление в соответствующую избирательную комиссию (ИКВО, ОИК) заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации  (пункт 2 статьи 36 10-ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением | После выдвижения кандидата, списка кандидатов  (пункт 1 статьи 39 10-ОЗ) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение пяти дней со дня поступления документов, необходимых для такой регистрации  (пункт 1 статьи 43 67-ФЗ, пункт 1 статьи 39 10-ОЗ) |  | ОИК, ИКВО |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (а при наличии вынуждающих к этому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования)  (пункт 1 статьи 34 10-ОЗ) | Не позднее 03.09.2018 (07.09.2018) | Кандидат |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (а при наличии вынуждающих к этому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования)  (пункт 1 статьи 34 10-ОЗ) | Не позднее 24.08.2018 (07.09.2018) | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
|  | Реализация права органа избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении списка кандидатов, на отзыв списка кандидатов | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования  (пункт 2 статьи 34 10-ОЗ) | Не позднее  03.09.2018 | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов |
|  | Реализация права избирательного объединения на исключение некоторых кандидатов из списка, заверенного ИКВО | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11 статьи 75 Закона Владимирской области  (пункт 3 статьи 34 10-ОЗ) | Не позднее 24.08.2018 | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования  (пункт 3 статьи 34 10-ОЗ) | Не позднее  03.09.2018 | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| **ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ И**  **ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | |
| 1. 4 | Представление в Управление Роскомнадзора по Владимирской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 43 10-ОЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 11 статьи 47 67-ФЗ, пункт 10 статьи 43 10-ОЗ) | Не позднее 14.06.2018 | Орган местного самоуправления |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Владимирской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и организации Владимирской области, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из бюджета Владимирской области на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) Владимирской области | Не позднее чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 10 статьи 47 67-ФЗ, пункт 9 статьи 43 10-ОЗ) | Не позднее 14.06.2018 | Администрация Владимирской области |
|  | Представление в ИКВО перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 8 статьи 47 67-ФЗ, пункт 8 статьи 43 10-ОЗ) | Не позднее 19.06.2018 | Управление Роскомнадзора по Владимирской области |
|  | Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 7 статьи 47 67-ФЗ, пункт 7 статьи 43 10-ОЗ) | Не позднее 24.06.2018 | ИКВО |
|  | Опубликование программы политической партии, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов по одномандатным избирательным округам, зарегистрированный список кандидатов, не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, а также ее размещение в сети «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (пункт 10 статьи 44 10-ОЗ) | Не позднее 29.08.2018 | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, список кандидатов, которые зарегистрированы соответствующей избирательной комиссией |
|  | Подача заявок в соответствующую избирательную комиссию на аккредитацию средств массовой информации для осуществления полномочий, установленных 67-ФЗ, 10-ОЗ | а) главным редактором средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации:  в ЦИК России - в период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 10 дней до дня голосования;  в ИКВО - в период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 3 дня до дня голосования;  б) главным редактором средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории одного субъекта Российской Федерации или территории муниципального образования, в ИКВО - в период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 3 дня до дня голосования.  (пункт 112 статьи 30 67-ФЗ, пункт 2.2 Постановления ЦИК России от 19.04.2017 № 80/698-7) | с 10.07 по 29.08.2018  с 10.07 по 05.09.2018  с 10.07 по 05.09.2018 | Средства массовой информации |
|  | Аккредитация средств массовой информации для осуществления полномочий, установленных 67-ФЗ, 10-ОЗ, на основании поданных заявок | В порядке, установленном ЦИК России или по ее поручению ИКВО (пункт 112 статьи 30 67-ФЗ Постановление ЦИК России от 19.04.2017 № 80/698-7) |  | Соответствующая избирательная комиссия |
|  | Опубликование (обнародование) информации о проведении мероприятий соответствующей избирательной комиссии, в целях извещения аккредитованных представителей средств массовой информации | (пункт 113 статьи 30 67-ФЗ) |  | Соответствующая избирательная комиссия |
|  | Агитационный период:  - для избирательного объединения;  - для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов,  - для кандидата, выдвинутого непосредственно | со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, списка кандидатов;  со дня представления в ИКВО списка кандидатов;  со дня представления кандидатом в ОИК заявления о согласии баллотироваться.  Прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.  (пункт 1 статьи 49 67-ФЗ, пункт 1 статьи 44, пункт 1 статьи 45 10-ОЗ) | со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 08.09.2018;  со дня представления в ИКВО списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 08.09.2018;  со дня представления кандидатом в ОИК заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 08.09.2018 | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (пункт 2 статьи 49 67-ФЗ, пункт 2 статьи 45 10-ОЗ) | С 11.08.2018 и до ноля часов по местному времени  08.09.2018 | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Опубликование организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в ИКВО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 6 статьи 50 67-ФЗ, пункт 6 статьи 46 10-ОЗ) | Не позднее 09.07.2018 | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций и индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов.  Представление указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) в ИКВО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 1.1 статьи 50 10-ОЗ) | Не позднее 09.07.2018 | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. | До начала их распространения (пункт 3 статьи 54 67-ФЗ, пункт 3 статьи 50 10-ОЗ) |  | Кандидат – в ОИК, избирательное объединение, – в ИКВО |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения эфирного времени между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями на безвозмездной основе | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования (пункт 7 статьи 47 10-ОЗ) | Не позднее 07.08.2018 | ИКВО, с участием организаций телерадиовещания, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, на платной основе | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования (пункт 7 статьи 47 10-ОЗ) | Не позднее 07.08.2018 | организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов на платной основе | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования (пункт 1 статьи 48 10-ОЗ) | Не позднее 07.08.2018 | редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Сообщение в письменной форме организации телерадиовещания об отказе зарегистрированного кандидата, избирательного объединения от использования эфирного времени | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки  (пункт 12 статьи 47 10-ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Сообщение соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе зарегистрированного кандидата, избирательного объединения от использования печатной площади | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала  (пункт 3 статьи 48 10-ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление филиалу ПАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади. | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, дня публикации (пункт 15 статьи 47, пункт 6 статьи 48 10-ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания, в редакцию периодического печатного издания. | За 2 дня до предоставления эфирного времени, печатной площади (пункт 15 статьи 47, пункт 6 статьи 48 10-ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Хранение документов, указанных в пунктах 8 и 11 статьи 50 67-ФЗ о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее 3 лет после дня голосования (пункт 9 статьи 50 67-ФЗ, пункт 9 статьи 46 10-ОЗ) | Не менее чем до 11.09.2021 | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявок (пункт 5 статьи 49 10-ОЗ) |  | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме в соответствующую избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (пункт 4 статьи 49 10-ОЗ) |  | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом ее до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | В течение двух суток с момента получения уведомления (пункт 4.1 статьи 49 10-ОЗ) |  | Комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц, о месте и времени встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных зданий (помещений), пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний) всех кандидатов, зарегистрированных по соответствующему избирательному округу, либо их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | Не позднее чем за 3 дня до проведения каждой встречи (пункт 8 статьи 49 10-ОЗ) |  | Командир воинской части совместно с соответствующей комиссией |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (пункт 2 статьи 49 10-ОЗ) |  | Администрация Владимирской области, органы местного самоуправления |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, включая их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (пункт 3 статьи 42 10-ОЗ) | С 04.09. по 09.09.2018 включительно | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Запрет на проведение рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а так же с использованием наименования, эмблемы, другой символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, а также на размещение объявлений (иной информации) о связанной с выборами деятельности избирательного объединения | В день голосования и в день, предшествующий дню голосования  (пункт 4 статьи 52 10-ОЗ) | С 08.09 по 09.09.2018 включительно | Кандидаты, избирательные объединения, уполномоченные представители избирательных объединений, доверенные лица зарегистрированных кандидатов |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода в эфир теле- и радиопрограмм (пункт 18 статьи 47 10-ОЗ) |  | Соответствующие организации телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования (пункт 1 статьи 48 10-ОЗ) | Не позднее 07.08.2018 | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Выделение по предложению ТИК на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (пункт 7 статьи 50 10-ОЗ) | Не позднее 09.08.2018 | Органы местного самоуправления муниципальных образований |
|  | Представление в ИКВО данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (пункт 8 статьи 50 67-ФЗ, пункт 8 статьи 46 10-ОЗ) | Не позднее 19.09.2018 | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий |
|  | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | Избирательные участки, на информационных стендах которых размещаются такие материалы, определяются постановлением ИКВО, по предложениям ТИК  (пункт 7.1 статьи 62 10-ОЗ) |  | ИКВО |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | |
| 1. 7 | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (пункт 1 статьи 53 10-ОЗ) | Не позднее 18.06.2018 | Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области |
|  | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионной службы, созданной при ИКВО | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов (пункт 2 статьи 61 10-ОЗ) | Не позднее 09.07.2018 | Государственные органы и иные органы и учреждения, указанные в пункте 2 статьи 61 10-ОЗ  по запросу ИКВО |
|  | Выдача постановления ИКВО для открытия специального избирательного счета:  - избирательному объединению;  - кандидату, выдвинутому по одномандатному избирательному округу | В течение трех дней, но не ранее заверения списка кандидатов и регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам  В течение трех дней после получения заявления о выдвижении кандидата, иных документов  (пункт 7 статьи 56 10-ОЗ) |  | ИКВО  Соответствующая ОИК |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда:  - кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам;  - избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до предоставления документов для регистрации кандидата этой избирательной комиссией  После регистрации уполномоченных представителей, по финансовым вопросам, ИКВО  (пункт 1 статьи 56 10-ОЗ) |  | Кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам  Уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательного объединения |
|  | Предоставление кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, избирательным объединением в соответствующую избирательную комиссию сведений о реквизитах специального избирательного счета, открытого для образования избирательного фонда и сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться средствами этого фонда | Не позднее чем через 3 дня после открытия счета  (пункт 5 статьи 56 10-ОЗ) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление первого финансового отчета в соответствующую ОИК, ИКВО | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, областного списка кандидатов  (пункт 1 статьи 33 10-ОЗ) |  | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Передача для опубликования в редакции СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, а также их размещение в сети Интернет | Не позднее чем через пять дней со дня их получения  (пункт 5 статьи 60 10-ОЗ) |  | ОИК, ИКВО |
|  | Представление в ИКВО, ОИК сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах избирательных объединений, кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до голосования – не реже одного раза в 3 операционных дня. По системе ДБО - ежедневно  (в соответствии с постановлением ИКВО, пункт 1 статьи 60 10-ОЗ) | Не реже одного раза в неделю, а с 29.08.2018 – не реже одного раза в 3 операционных дня. По системе ДБО - ежедневно | Кредитные организации |
|  | Направление (передача) в редакции средств массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах соответственно избирательных объединений, кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, иных сведений, указанных в пункте 2 статьи 60 Закона Владимирской области, а также их размещение в сети Интернет | Периодически до дня голосования, но не реже одного раза в 2 недели (пункт 2 статьи 60 10-ОЗ, в соответствии с постановлением ИКВО) |  | ОИК, ИКВО |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств на специальные избирательные счета соответственно избирательным объединениям, кандидатам, выдвинутым по одномандатным избирательным округам | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно (пункт 1 статьи 60 10-ОЗ) | В трехдневный срок, а с 05.09.2018 – немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет, по представлению соответствующей избирательной комиссии, а также по соответствующему избирательному фонду – по требованию избирательного объединения, кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами, юридическими лицами при внесении, перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и сообщение о результатах проверки избирательной комиссии | В пятидневный срок со дня поступления представления ИКВО, ОИК (пункт 10 статьи 56 10-ОЗ) |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением закона | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет  (пункт 7 статьи 57 10-ОЗ) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Перечисление в доход областного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет (пункт 7 статьи 57 10-ОЗ) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Публикация сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, указанных в пункте 2 статьи 60 10-ОЗ | В течение трех дней со дня получения соответствующих сведений (пункт 2 статьи 60 10-ОЗ) |  | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | В день голосования (пункт 9 статьи 57 10-ОЗ) | 09.09.2018 | Кредитные организации |
|  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета (пункт 7 статьи 59 10-ОЗ) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  (пункт 8 статьи 55 10-ОЗ) | Не позднее 19.09.2018 | УИК |
|  | Представление итогового финансового отчета в соответствующую ОИК, ИКВО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (пункт 3 статьи 60 10-ОЗ) |  | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Представление в ИКВО отчета о расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 35 дней после официального опубликования результатов выборов по соответствующему одномандатному избирательному округу  (пункт 9 статьи 55 10-ОЗ) |  | ОИК |
|  | Представление в ИКВО сводного финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 35 дней после официального опубликования результатов выборов по соответствующему избирательному округу  (пункт 9 статьи 55 10-ОЗ) |  | ОИК |
|  | Представление в ИКВО отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов  (пункт 10 статьи 55 10-ОЗ) |  | ТИК |
|  | Перечисление по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии в доход областного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | По истечении 60 дней со дня голосования (пункт 7 статьи 59 10-ОЗ) | с 08.11.2018 | Кредитные организации |
|  | Представление в ЗС отчета о расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов  (пункт 11 статьи 55 10-ОЗ) |  | ИКВО |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | |
| 1. 9 | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, а также числа изготавливаемых избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (пункт 4 статьи 63 10-ОЗ) | Не позднее 19.08.2018 | ИКВО |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня (электронного бюллетеня) для голосования по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (пункт 4, пункт 21 статьи 63 10-ОЗ) | Не позднее 19.08.2018 | ИКВО |
|  | Утверждение формы и текста бюллетеня (электронного бюллетеня) для голосования по единому избирательному округу | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (пункт 4, пункт 21 статьи 63 10-ОЗ) | Не позднее 19.08.2018 | ИКВО |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня (электронного бюллетеня) для голосования по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (пункт 4, пункт 21 статьи 63 10-ОЗ) | Не позднее 19.08.2018 | ОИК |
|  | Проведение жеребьевки по порядку размещения кратких наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по единому избирательному округу, в избирательном бюллетене по единому избирательному округу | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  (пункт 6 статьи 63 10-ОЗ) | Не позднее 09.08.2018 | ИКВО с участием уполномоченных представителей избирательных объединений |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней по решению ИКВО | В срок, установленный ИКВО  (пункт 2 статьи 63 10-ОЗ) |  | Полиграфическая организация, по решению ИКВО |
|  | Принятие решения о месте, времени передачи и уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) от полиграфической организации членам ИКВО | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней (пункт 12 статьи 63 10-ОЗ) |  | Избирательная комиссия, разместившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней |
|  | Передача избирательных бюллетеней:  - ОИК от ИКВО  -ТИК от ОИК  - УИК от ТИК | В срок, установленный ИКВО (пункт 13 статьи 63 10-ОЗ)  Не позднее чем за один день до дня голосования (пункт 15 статьи 63 10-ОЗ) | Не позднее  07.09.2018 | ИКВО, ОИК, ТИК, УИК |
|  | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению | По предложениям ТИК в установленный ИКВО срок (пункт 2.1 статьи 63, пункт 7.1 статьи 62 10-ОЗ) |  | ИКВО |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  (пункт 2 статьи 64 10-ОЗ) | Не позднее 29.08.2018 | ТИК, УИК |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» в ИКВО и ТИК | (пункт 6 статьи 73 10-ОЗ) |  | ИКВО, ОИК, ТИК |
|  | Предоставление списка назначенных наблюдателей в ТИК, в целях реализации права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, на назначение в каждую УИК не более двух наблюдателей | Не позднее чем за три дня до дня голосования  (пункт 4, пункт 71 статьи 30 67-ФЗ) | Не позднее 05.09.2018 | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление наблюдателем направления в избирательную комиссию, в которую он был назначен | В день предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования  (пункт 8 статьи 30 67-ФЗ) | 08.09.2018 либо 09.09.2018 | Наблюдатель |
|  | Обеспечение доступа в помещение для голосования лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 67-ФЗ | Не менее чем за 1 час до начала голосования (пункт 1 статьи 64 67-ФЗ) | Не позднее 7 часов 09.09.2018 | УИК |
|  | Подача письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования  (пункт 5 статьи 66 10-ОЗ) | С 30.08.2018, но не позднее до 14 часов 09.09.2018 | Избиратели, которые имеют право быть внесенными или внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.  Прием заявлений осуществляется УИК. |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов в календарный выходной день (пункт 1 статьи 64 10-ОЗ) | с 8 до 20 часов 09.09.2018 | УИК |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в территориальных избирательных комиссиях | В день голосования после окончания времени голосования (статья 68 10-ОЗ) | В день голосования после окончания времени голосования | ТИК |
|  | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования (пункт 2 статьи 68 10-ОЗ) | Сразу после 20 часов 09.09.2018 | УИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования | После проведения итогового заседания УИК (пункт 25 статьи 68 10-ОЗ) |  | Члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, иных лиц, указанных в 10-ОЗ | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования (пункт 28 статьи 68 10-ОЗ) |  | УИК при обращении соответствующих лиц |
|  | Направление в ТИК первых экземпляров протоколов УИК с приложенными к ним документами | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи их заверенных копий  (пункт 29 статьи 68 10-ОЗ) |  | УИК |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории | После проведения итогового заседания ТИК (статья 69 10-ОЗ) |  | ТИК |
|  | Выдача заверенных копий протокола ТИК об итогах голосования на соответствующей территории по требованию члена ТИК, иных лиц, указанных в 10-ОЗ | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования (статья 69 10-ОЗ) |  | ТИК при обращении соответствующих лиц |
|  | Направление в ОИК первых экземпляров протоколов ТИК и УИК с приложенными к ним документами по одномандатному избирательному округу | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи их заверенных копий  (пункт 29 статьи 68 10-ОЗ) |  | ТИК |
|  | Направление в ИКВО первых экземпляров протоколов ТИК и УИК с приложенными к ним документами по единому избирательному округу | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи их заверенных копий  (пункт 29 статьи 68 10-ОЗ) |  | ТИК |
|  | Определение результатов выборов:  - по единому избирательному округу  - в одномандатном избирательном округе | Не позднее чем через 7 дней со дня голосования  (пункт 1 статьи 89 10-ОЗ)  Не позднее чем через 3 дня со дня голосования  (статья 88 10-ОЗ) | Не позднее 16.09.2018  Не позднее 12.09.2018 | ИКВО  ОИК |
|  | Направление в ИКВО первых экземпляров протоколов ОИК вместе с приложенными к ним документами | Незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц (пункт 1 статьи 69 10-ОЗ) |  | ОИК |
|  | Выдача заверенных копий протокола ОИК, ИКВО о результатах выборов и сводной таблицы по требованию члена ОИК, ИКВО, иных лиц, указанных в 10-ОЗ | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов (статья 69 10-ОЗ) |  | ИКВО |
|  | Составление протокола Избирательной комиссии Владимирской области о распределении депутатских мандатов по единому избирательному округу между избирательными объединениями | После определения итогов голосования по единому избирательному округу до установления общих результатов выборов  (пункт 7 статьи 89 10-ОЗ) |  | ИКВО |
|  | Установление общих результатов выборов | Не позднее чем через 2 недели после дня голосования  (статья 90 10-ОЗ) | Не позднее 24.09.2018 | ИКВО |
|  | Направление извещений зарегистрированным кандидатам, избранным депутатами | В течение суток после подписания протокола о результатах выборов  (пункт 1 статьи 92 10-ОЗ) |  | ИКВО, ОИК |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В течение 5 дней со дня получения извещения ИКВО, ОИК  (пункт 4 статьи 70, пункт 1 статьи 92 10-ОЗ) |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления кандидатами копий приказов (иных документов) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата  (пункт 2 статьи 92 10-ОЗ) |  | ИКВО, ОИК |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов (пункт 2 статьи 72 10-ОЗ) |  | ОИК, ИКВО |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (списков кандидатов) | Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования  (пункт 3 статьи 72 10-ОЗ) | Не позднее 09.10.2018 | ИКВО, ОИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования  (пункт 4 статьи 72 10-ОЗ) | Не позднее 09.11.2018 | ИКВО, ОИК |
|  | Размещение в сети «Интернет» полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | В течение 3 месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов  (пункт 4 статьи 72 10-ОЗ) |  | ИКВО |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов  (пункт 8 статьи 70 10-ОЗ) |  | Соответствующие избирательные комиссии |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, отчетов избирательных комиссий о поступлении средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не менее пяти лет со дня официального опубликования результатов выборов  (пункт 8 статьи 70 10-ОЗ) |  | Соответствующие избирательные комиссии |