ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019								                   № 27

О Примерном Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов глав муниципальных образований и (или) депутатов представительных органов муниципальных образований Владимирской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года

На основании постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 02.04.2014 № 224/1444-6 «О Методических рекомендациях по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации», Избирательная комиссия Владимирской области  постановляет:

1. Утвердить Примерный Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов глав муниципальных образований и (или) депутатов представительных  органов муниципальных образований Владимирской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года (прилагается).

2. Рекомендовать избирательным комиссиям, организующим выборы  в органы местного самоуправления:

2.1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению соответствующих выборов местного самоуправления в единый день голосования 8 сентября 2019 года (далее - Календарный план) в возможно короткий срок после официального опубликования в средствах массовой информации решения о назначении выборов.

2.2. Утвержденный Календарный план в течение суток разместить на официальном сайте соответствующей комиссии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии), а в случае отсутствия официального сайта обнародовать иным способом, в том числе через размещение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии и органов местного самоуправления соответствующего муниципального образования.

2.3. Календарный план в течение трех дней после утверждения направить в Избирательную комиссию Владимирской области для опубликования в электронном средстве массовой информации «Вестник Избирательной комиссии Владимирской области».

3. Опубликовать настоящее Постановление в электронном средстве массовой информации «Вестник Избирательной комиссии Владимирской области», а также разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Председателя

Избирательной комиссии						С.А. Канищев

Секретарь

Избирательной комиссии						Н.А. Ульева

|  | Приложение к Постановлению Избирательной комиссии Владимирской области от 12.03.2019 № 27 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

глав муниципальных образований и (или) депутатов представительных  органов муниципальных образований Владимирской области

в единый день голосования 8 сентября 2019 года

Сокращения:

ИКВО – Избирательная комиссия Владимирской области

ОИК – окружная избирательная комиссия, либо избирательная комиссия на которую возложены полномочия ОИК

ИКМО – избирательная комиссия муниципального образования, либо ТИК на которую возложены полномочия ИКМО (указывается название соответствующей избирательной комиссии)

ИКМО города Коврова, округа Муром, город Собинка –Территориальная избирательная комиссия города Коврова, ТИК округа Муром, ТИК Собинского района, на которые возложены полномочия Избирательной комиссии муниципального образования города Коврова, Избирательной комиссии муниципального образования округа Муром, Избирательной комиссии муниципального образования город Собинка (по выборам глав соответствующих муниципальных образований)

ТИК – территориальная избирательная комиссия, являющаяся вышестоящей избирательной комиссий по отношению к ИКМО (указывается название соответствующей избирательной комиссии); ТИК г.Владимира - ТИК Фрунзенского района города Владимира, являющаяся нижестоящей избирательной комиссией по отношению к ИКМО г.Владимира

УИК – участковая избирательная комиссия

СМИ – средство массовой информации

## выборы – выборы глав муниципальных образований и (или) депутатов представительных органов муниципальных образований Владимирской области (указывается точное наименование выборов)

67-ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

10-ОЗ - Закон Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»

Порядок, утвержденный Постановлением ИКВО от 04.06.2015 № 85 - Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, утвержденный Постановлением ИКВО от 04.06.2015 № 85 (с учетом последующих изменений).

Инструкция, утвержденная Постановлением ИКВО от 04.06.2015 № 86 - Инструкция о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, утвержденная Постановлением ИКВО от 04.06.2015 № 86 (с учетом последующих изменений).

Инструкция, утвержденная Постановлением ИКВО от 05.06.2014 № 67 - Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным комиссиям Владимирской области, комиссиям референдума, утвержденная Постановлением ИКВО от 05.06.2014 № 67 (с учетом последующих изменений).

Дата назначения выборов:                  _________________

Дата официального опубликования

Решения о назначении выборов

от ___________  года № _______           ________________

День голосования:                                 8 сентября 2019 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Дата | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (пункты 5, 8 статьи 11 10-ОЗ) Не позднее чем за 70 дней до дня голосования (пункт 6 статьи 11 10-ОЗ) | Не ранее 09.06 и не позднее 19.06. 2019 Не позднее 29.06 2019 | Соответствующий представительный орган муниципального образования, соответствующая ИКМО в случаях, установленных 10-ОЗ. ИКМО, если уполномоченный на то орган не назначит выборы в сроки предусмотренные пунктом 5 статьи 11 10-ОЗ. |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в СМИ | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия (пункт 5 статьи 11 10-ОЗ) Не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного пунктом 5 статьи 11 10-ОЗ срока официального опубликования решения о назначении выборов (пункт 6 статьи 11 10-ОЗ) | Не позднее 01.07. 2019 | Соответствующий представительный орган муниципального образования, соответствующая ИКМО в случаях, установленных 10-ОЗ ИКМО, если уполномоченный на то орган не назначит выборы в сроки предусмотренные пунктом 5 статьи 11 10-ОЗ. |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 3 | Публикация (опубликование) списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования. Данные об избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 2 статьи 26 10-ОЗ, публикуются в печатных СМИ, а при невозможности сделать это, обнародуются через электронные СМИ или иным способом. | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (пункт 6 статьи 26 10-ОЗ) | Не позднее 29.07.2019 | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, а при проведении выборов в орган местного самоуправления поселения - главой местной администрации поселения |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией – не позднее чем за 3 дня до дня голосования (пункт 4 статьи 26 10-ОЗ) | Не позднее 08.08.2019, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссий - не позднее 04.09.2019 | ИКМО |
|  | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по решению соответствующей ТИК – не позднее чем за 3 дня до дня голосования (пункт 5 статьи 26 10-ОЗ) | Не позднее 08.08.2019, а в исключительных случаях по решению соответствующей ТИК - не позднее 04.09.2019 | Командиры воинских частей, а в исключительных случаях командирами воинских частей по решению соответствующей ТИК |
|  | Публикация (обнародование) данных об избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 4 статьи 26 10-ОЗ. Данные об избирательных участках, публикуются, а при невозможности это сделать обнародуются через электронные СМИ или иным способом. | При образовании избирательных участков, в срок, установленный пунктом 2 статьи 26 10-ОЗ, не позднее чем за 40 дней до дня голосования. В случае образования избирательных участков, в иные сроки, установленные пунктом 4 статьи 26 10-ОЗ, одновременно с опубликованием (обнародованием) постановления об их образовании не позднее чем за один день до дня голосования (пункт 6 статьи 26 10-ОЗ) | не позднее 29.07.2019 не позднее 06.09.2019 | Глава местной администрации муниципального образования, при образовании в срок, установленный пунктом 2 статьи 26 10-ОЗ, а в иные сроки, соответствующая избирательная комиссия |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 7 | Представление сведений об избирателях в ТИК (ИКМО), а в случаях, предусмотренных пунктом 1-1 статьи 24 10-ОЗ в УИК | Сразу после назначения дня голосования, в УИК сразу после ее образования (пункт 6 статьи 24 10-ОЗ) |  | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей |
|  | Информирование ТИК (ИКМО) об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно со дня предоставления сведений (постановление, организующей выборы комиссии «Об Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей на соответствующих выборах») |  | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (пункт 11 статьи 24 10-ОЗ) | Не позднее 27.08.2019 | ИКМО (ТИК г.Владимира) |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | В сроки установленные 10-ОЗ |  | Соответствующие УИК |
|  | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования (пункт 4 статьи 65 10-ОЗ) | Не ранее 28.08 до 07.09.2019 | ИКМО (ТИК г.Владимира, ОИК) |
|  | Хранение запечатанных конвертов с бюллетенями, заполненными проголосовавшими досрочно избирателями | До момента передачи конвертов с бюллетенями в УИК (пункт 9 статьи 65 67-ФЗ, пункт 8 статьи 65 10-ОЗ) | До 07.09.2019 | Секретарь ИКМО (ТИК г.Владимира, ОИК) |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (пункт 11 статьи 24 10-ОЗ) | Не позднее 28.08.2019 | ИКМО (ТИК г.Владимира); УИК |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (пункт 13 статьи 24 10-ОЗ) | С 28.08.2019 | УИК |
|  | Передача в каждую нижестоящую УИК соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | Не позднее чем в день, предшествующий дню голосования (пункт 10 статьи 65 67-ФЗ, пункт 9 статьи 65 10-ОЗ) | Не позднее 07.09.2019 | ИКМО (ТИК г.Владимира, ОИК) |
|  | Реализация избирателями, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее чем за три дня до дня голосования (п. 15 ст. 24 10-ОЗ) | Не позднее 04.09.2019 | Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (пункты 10, 11 статьи 24 10-ОЗ) | Не позднее 07.09.2019 | Председатели, секретари УИК |
|  | Оформление отдельных книг первого экземпляра списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее дня, предшествующего дню голосования (пункт 11 статьи 24 10-ОЗ) | Не позднее 07.09.2019 | Председатели УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Сообщение о сроках приема предложений по составу ОИК | До начала приема предложений (пункт 3.2 статьи 16 10-ОЗ) | Публикуется в СМИ или обнародуется иным способом не позднее 29.05.2019 | ИКМО |
|  | Прием предложений по составу ОИК | 10 дней со дня опубликования или обнародования иным способом сообщения о сроках приема предложений по составу ОИК (пункты 1, 3.2 статьи 16 10-ОЗ) |  | ИКМО |
|  | Формирование ОИК | Не позднее чем за 90 дней до дня голосования, но не ранее даты утверждения схемы одномандатных избирательных округов (пункт 3.2 статьи 16 10-ОЗ) | Не позднее 09.06.2019 | ИКМО |
|  | Возложение полномочий ОИК на иную избирательную комиссию | В сроки формирования ОИК (пункты 1, 3.2 статьи 16 10-ОЗ) | Не позднее 09.06.2019 | ИКМО |
|  | Официальное опубликование (обнародование) решения ИКМО о формировании ОИК | В течение семи дней со дня принятия решения (пункты 1, 3.3 статьи 16 10-ОЗ) |  | ИКМО |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении выборов, проводится при назначении выборов, в том числе досрочных выборов, за исключением дополнительных и повторных, в обязательном порядке | Сбор предложений осуществляется в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования. ТИК своим решением с учетом местных условий может продлить срок сбора предложений (постановление ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6) | с 19.07 по 08.08.2019 | ТИК |
|  | Формирование УИК на избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также на избирательном участке, образованном в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования (пункт 7 статьи 18 10-ОЗ) | Не позднее 23.08.2019, в исключительных случаях не позднее 07.09.2019 | ТИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |
| 1 | Составление и публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях списка избирательных объединений, имеющих в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение указанного списка в сети «Интернет», а так же направление этого списка в избирательную комиссию, организующую выборы | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) (пункт 9 статьи 30 10-ОЗ) |  | Управление Министерства юстиции РФ по Владимирской области |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Период выдвижения кандидатов: - по единому избирательному округу (выборы главы муниципального образования); - по одномандатному избирательному округу | Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и заканчивается за 45 дней до дня голосования в 18 часов (пункт 9, пункт 5.1 статьи 28, пункт 1 статьи 33 10-ОЗ) | Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и до 18 часов 24.07.2019 | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Извещение соответствующей избирательной комиссии о проведении мероприятия, связанного с выдвижением своих кандидатов в депутаты или на должность главы муниципального образования | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта. (подпункт «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях») |  | Избирательные объединения |
|  | Представление кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, кандидатом на должность главы муниципального образования, в комиссию, в которой будет осуществляться регистрация кандидата, заявления выдвинутого лица о согласии баллотироваться, а также иных документов, необходимых при выдвижении кандидата | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов (пункт 9, пункт 5.1 статьи 28, статья 30 10-ОЗ) | до 18 часов 24.07.2019 | Кандидат |
|  | Сбор подписей в поддержку: - выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу; - самовыдвижения кандидата на должность главы муниципального образования; - выдвижения кандидата избирательным объединением, не являющимся политической партией, её структурным подразделением (на которое не распространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, но не позднее чем за 45 дней до дня голосования (пункт 3 статьи 31, пункт 1, пункт 19 статьи 33, стать 10-ОЗ) | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, до 24.07.2019 | Кандидат, гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанный судом недееспособным |
|  | Изменение, с согласия кандидата одномандатного избирательного округа, по которому этот кандидат первоначально был выдвинут избирательным объединением | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования (пункт 15 статьи 30 10-ОЗ) | Не позднее 19.07.2019 | Избирательное объединение |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата | В течение трех дней после предоставления документов, необходимых для такой регистрации (пункт 7 статьи 56.1 10-ОЗ) |  | Соответствующая избирательная комиссия (ОИК, ИКМО города Коврова, округа Муром, город Собинка) |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу, на должность главы муниципального образования | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени) (пункт 1 статьи 33 10-ОЗ) | До 18 часов 24.07.2019 | Кандидат |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов требованиям 10-ОЗ | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации (пункт 5 статьи 33 10-ОЗ) |  | Соответствующая избирательная комиссия (ОИК, ИКМО города Коврова, округа Муром, город Собинка) |
|  | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате отсутствие каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию предусмотрено законом | Не позднее чем за три дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (пункт 4 статьи 33 10-ОЗ) |  | Соответствующая избирательная комиссия (ОИК, ИКМО города Коврова, округа Муром, город Собинка) |
|  | Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата (пункт 4 статьи 33 10-ОЗ) |  | Кандидат |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации (пункт 5 статьи 33 10-ОЗ) |  | Соответствующая избирательная комиссия (ОИК, ИКМО города Коврова, округа Муром, город Собинка) |
|  | Выдача копии решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа в регистрации | В течение суток с момента принятия соответствующего решения (пункт 23 статьи 33 10-ОЗ) |  | Соответствующая избирательная комиссия (ОИК, ИКМО города Коврова, округа Муром, город Собинка) |
|  | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах, в объеме, определенном избирательной комиссией, организующей выборы | В течение 48 часов после регистрации кандидата (пункт 22 статьи 33 10-ОЗ) |  | Соответствующая избирательная комиссия (ОИК, ИКМО города Коврова, округа Муром, город Собинка) |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 3 | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (пункт 2 статьи 36 10-ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим кандидата | После выдвижения кандидата (пункт 1 статьи 39 10-ОЗ) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления документов, необходимых для такой регистрации (пункт 1 статьи 43 67-ФЗ, пункт 1 статьи 39 10-ОЗ) |  | Соответствующая избирательная комиссия (ОИК, ИКМО города Коврова, округа Муром, город Собинка) |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (а при наличии вынуждающих к этому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования) (пункт 1 статьи 34 10-ОЗ) | Не позднее 02.09.2019 (06.09. 2019) | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (пункт 3 статьи 34 10-ОЗ) | Не позднее 02.09.2019 | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  | Реализация права органа избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении кандидата на должность главы муниципального образования, на отзыв кандидата | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (пункт 2 статьи 34 10-ОЗ) | Не позднее 02.09.2019 | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 4 | Представление в Управление Роскомнадзора по Владимирской области, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 43 10-ОЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | не позднее чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 11 статьи 47 67-ФЗ) |  | Орган местного самоуправления |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 8 статьи 47 67-ФЗ, пункт 8 статьи 43 10-ОЗ) |  | Управление Роскомнадзора по Владимирской области |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 7 статьи 47 67-ФЗ, пункт 7 статьи 43 10-ОЗ) |  | Организующая выборы комиссия |
|  | Опубликование программы политической партии, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также ее размещение в сети «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (пункт 10 статьи 44 10-ОЗ) | Не позднее 28.08.2019 | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата |
|  | Подача заявок в соответствующую избирательную комиссию на аккредитацию средств массовой информации для осуществления полномочий, установленных 67-ФЗ, 10-ОЗ | а) главным редактором средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации: в ЦИК России - в период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 10 дней до дня голосования; в ИКВО - в период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 3 дня до дня голосования; б) главным редактором средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории одного субъекта Российской Федерации или территории муниципального образования, в ИКВО - в период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 3 дня до дня голосования. (пункт 112 статьи 30 67-ФЗ, пункт 2.2 Постановления ЦИК России от 19.04.2017 № 80/698-7) | с 09.07 по 28.08.2019 с 09.07 по 04.09.2019 с 09.07 по 04.09.2019 | Средства массовой информации |
|  | Аккредитация средств массовой информации для осуществления полномочий, установленных 67-ФЗ, 10-ОЗ, на основании поданных заявок | В порядке, установленном ЦИК России или по ее поручению ИКВО (пункт 112 статьи 30 67-ФЗ Постановление ЦИК России от 19.04.2017 № 80/698-7) |  | Соответствующая избирательная комиссия |
|  | Опубликование (обнародование) информации о проведении мероприятий соответствующей избирательной комиссии, в целях извещения аккредитованных представителей средств массовой информации | (пункт 113 статьи 30 67-ФЗ) |  | Соответствующая избирательная комиссия |
|  | Агитационный период: - для избирательного объединения; - для кандидата, выдвинутого непосредственно | со дня принятия им решения о выдвижении кандидата; со дня представления кандидатом в ОИК (ИКМО города Коврова, округа Муром, город Собинка), заявления о согласии баллотироваться. Прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. (пункт 1 статьи 49 67-ФЗ, пункт 1 статьи 44, пункт 1 статьи 45 10-ОЗ) | со дня принятия им решения о выдвижении кандидата и до ноля часов по местному времени 07.09.2019; со дня представления кандидатом в ОИК заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 07.09.2019 | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (пункт 2 статьи 49 67-ФЗ, пункт 2 статьи 45 10-ОЗ) | С 10.08.2019 и до ноля часов по местному времени 07.09.2019 | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в избирательную комиссию, организующую выборы | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 6 статьи 50 67-ФЗ, пункт 6 статьи 46 10-ОЗ) |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций и индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) в избирательную комиссию, организующую выборы | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 1.1 статьи 50 10-ОЗ) |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | До начала их распространения (пункт 3 статьи 54 67-ФЗ, пункт 3 статьи 50 10-ОЗ) |  | Кандидат в депутаты по одномандатному избирательному округу – в ОИК; кандидат на должность главы соответствующего муниципального образования – в ИКМО города Коврова, округа Муром, город Собинка. |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на безвозмездной основе | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования (пункт 7 статьи 47 10-ОЗ) | Не позднее 06.08.2019 | Избирательная комиссия, организующая выборы, с участием организаций телерадиовещания, зарегистрированных кандидатов |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов кандидатов, на платной основе | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования (пункт 7 статьи 47 10-ОЗ) | Не позднее 06.08.2019 | Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования (пункт 1 статьи 48 10-ОЗ) | Не позднее 06.08.2019 | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю с участием заинтересованных лиц |
|  | Предоставление платной печатной площади: - редакциями государственных и муниципальных периодических печатных изданий; - редакциями негосударственных периодических печатных изданий | После проведения жеребьевки на основании заключенного договора (пункт 1 статьи 48 10-ОЗ) В соответствии с договором, заключенным редакцией периодического печатного издания и зарегистрированным кандидатом (пункт 4 статьи 48 10-ОЗ) |  | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий, редакции негосударственных периодических печатных изданий |
|  | Сообщение в письменной форме организации телерадиовещания об отказе зарегистрированного кандидата от использования эфирного времени | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки (пункт 12 статьи 47 10-ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе зарегистрированного кандидата от использования печатной площади | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала (пункт 3 статьи 48 10-ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление филиалу ПАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади. | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, дня публикации (пункт 15 статьи 47, пункт 6 статьи 48 10-ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания, в редакцию периодического печатного издания. | За 2 дня до предоставления эфирного времени, печатной площади (пункт 15 статьи 47, пункт 6 статьи 48 10-ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Хранение документов, указанных в пунктах 8 и 11 статьи 50 67-ФЗ о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее 3 лет после дня голосования (пункт 9 статьи 50 67-ФЗ, пункт 9 статьи 46 10-ОЗ) | Не менее чем до 10.09.2022 | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Установление времени для встреч с избирателями зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, в целях обеспечения равных условий | (пункт 3 статьи 49 10-ОЗ) |  | ИКМО |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявок (пункт 5 статьи 49 10-ОЗ) |  | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме в соответствующую избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (пункт 4 статьи 49 10-ОЗ) |  | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом ее до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение двух суток с момента получения уведомления (пункт 4.1 статьи 49 10-ОЗ) |  | Комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц, о месте и времени встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных зданий (помещений), пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний) всех кандидатов, зарегистрированных по соответствующему избирательному округу, либо их доверенных лиц | Не позднее чем за 3 дня до проведения каждой встречи (пункт 8 статьи 49 10-ОЗ) |  | Командир воинской части совместно с соответствующей комиссией |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (пункт 2 статьи 49 10-ОЗ) |  | Администрация Владимирской области, органы местного самоуправления |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, включая их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (пункт 3 статьи 42 10-ОЗ) | С 03.09. по 08.09.2019 включительно | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Запрет на проведение рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а так же с использованием наименования, эмблемы, другой символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, а также на размещение объявлений (иной информации) о связанной с выборами деятельности избирательного объединения | В день голосования и в день, предшествующий дню голосования (пункт 4 статьи 52 10-ОЗ) | С 07.09 по 08.09.2019 включительно | Кандидаты, избирательные объединения, доверенные лица зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода в эфир теле- и радиопрограмм (пункт 18 статьи 47 10-ОЗ) |  | Соответствующие организации телерадиовещания |
|  | Выделение по предложению ИКМО на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (пункт 7 статьи 50 10-ОЗ) | Не позднее 08.08.2019 | Органы местного самоуправления муниципальных образований |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (пункт 8 статьи 50 67-ФЗ, пункт 8 статьи 46 10-ОЗ) | Не позднее 18.09.2019 | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий |
|  | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | Избирательные участки, на информационных стендах которых размещаются такие материалы, определяются решением организующей выборы комиссии (пункт 7.1 статьи 62 10-ОЗ) |  | Организующая выборы комиссия |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 7 | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 1 статьи 53 10-ОЗ) |  | Финансовый орган администрации муниципального образования |
|  | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при соответствующей избирательной комиссии | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов (пункт 2 статьи 61 10-ОЗ) |  | Государственные органы и иные органы и учреждения, указанные в пункте 2 статьи 61 10-ОЗ по запросу соответствующей избирательной комиссии |
|  | Выдача постановления ОИК, ИКМО города Коврова, округа Муром, город Собинка для открытия специального избирательного счета: - кандидату, выдвинутому по одномандатному избирательному округу; - кандидату, на должность главы муниципального образования. | В течение трех дней после получения заявления о выдвижении кандидата, иных документов (пункт 7 статьи 56 10-ОЗ) |  | ОИК ИКМО города Коврова, округа Муром, город Собинка |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до предоставления документов для регистрации кандидата этой избирательной комиссией (пункт 1 статьи 56 10-ОЗ) |  | Кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  | Предоставление кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, кандидатом на должность главы муниципального образования в соответствующую избирательную комиссию сведений о реквизитах специального избирательного счета, открытого для образования избирательного фонда и сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться средствами этого фонда | Не позднее чем через 3 дня после открытия счета (пункт 5 статьи 56 10-ОЗ) |  | Кандидаты |
|  | Представление первого финансового отчета в соответствующую ОИК, ИКМО города города Коврова, округа Муром, город Собинка (по выборам главы соответствующего муниципального образования) | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата (пункт 1 статьи 33 10-ОЗ) |  | Кандидат, в случае создания избирательного фонда |
|  | Передача для опубликования в редакции СМИ копий первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов, а также их размещение в сети Интернет | Не позднее чем через пять дней со дня их получения (пункт 5 статьи 60 10-ОЗ) |  | ОИК, ИКМО города города Коврова, округа Муром, город Собинка |
|  | Представление ОИК, ИКМО города Коврова, округа Муром, город Собинка (по выборам главы соответствующего муниципального образования) сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до голосования – не реже одного раза в 3 операционных дня. По системе ДБО - ежедневно (пункт 4.1 Инструкции, утвержденной Постановлением ИКВО от 04.06.2015 № 86, пункт 2.4 Порядка, утвержденного Постановлением ИКВО от 04.06.2015 № 85, пункт 1 статьи 60 10-ОЗ). |  | Кредитные организации |
|  | Направление (передача) в редакции средств массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, кандидатов на должность главы муниципального образования, иных сведений, указанных в пункте 2 статьи 60 10-ОЗ, а также их размещение в сети Интернет | Периодически до дня голосования, но не реже одного раза в 2 недели (пункт 5.1 Инструкции, утвержденной Постановлением ИКВО от 04.06.2015 № 86, пункт 2 статьи 60 10-ОЗ). |  | Соответствующая избирательная комиссия (ОИК, ИКМО города Коврова, округа Муром, город Собинка) |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств на специальные избирательные счета кандидатам, выдвинутым по одномандатным избирательным округам, кандидатам на должность главы муниципального образования | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно (пункт 1 статьи 60 10-ОЗ) |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет, по представлению соответствующей избирательной комиссии, а также по соответствующему избирательному фонду – по требованию кандидата |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами, юридическими лицами при внесении, перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки избирательной комиссии | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии (пункт 10 статьи 56 10-ОЗ) |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением закона | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (пункт 7 статьи 57 10-ОЗ) |  | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет (пункт 7 статьи 57 10-ОЗ) |  | Кандидаты |
|  | Публикация сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, указанных в пункте 2 статьи 60 10-ОЗ | В течение трех дней со дня получения соответствующих сведений (пункт 2 статьи 60 10-ОЗ) |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов | В день голосования (пункт 9 статьи 57 10-ОЗ) | 08.09.2019 | Кредитные организации |
|  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета (пункт 7 статьи 59 10-ОЗ) |  | Кандидаты |
|  | Представление в ИКМО (ТИК г. Владимира) отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (пункт 8 статьи 55 10-ОЗ) | Не позднее 18.09.2019 | УИК |
|  | Представление в ИКМО г.Владимира отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 20 дней со дня голосования (пункт 4 статьи 55 10-ОЗ, Инструкция, утвержденная Постановлением ИКВО от 05.06.2014 № 67) | Не позднее 28.09.2019 | ТИК г. Владимира |
|  | Представление итогового финансового отчета в ОИК, ИКМО города Коврова, округа Муром, город Собинка (по выборам главы соответствующего муниципального образования) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (пункт 3 статьи 60 10-ОЗ) |  | Кандидат, в случае создания избирательного фонда |
|  | Представление в ИКМО отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 35 дней после официального опубликования результатов выборов по соответствующему одномандатному избирательному округу (пункт 9 статьи 55 10-ОЗ) |  | ОИК |
|  | Представление в ИКМО сводного финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 35 дней после официального опубликования результатов выборов по избирательному округу (пункт 9 статьи 55 10-ОЗ) |  | ОИК |
|  | Представление в представительный орган отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов (пункт 10 статьи 55 10-ОЗ) |  | ИКМО |
|  | Представление в представительный орган сводного финансового отчета о поступлении расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов (пункт 10 статьи 55 10-ОЗ) |  | ИКМО |
|  | Перечисление по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов | По истечении 60 дней со дня голосования (пункт 7 статьи 59 10-ОЗ) | С 07.11.2019 | Кредитные организации |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, а также числа изготавливаемых избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (пункт 4 статьи 63 10-ОЗ) | Не позднее 18.08.2019 | ИКМО |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня (электронного бюллетеня) для голосования по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (пункт 4, пункт 21 статьи 63 10-ОЗ) | Не позднее 18.08.2019 | ИКМО |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня (электронного бюллетеня) для голосования по единому избирательному округу | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (пункт 4, пункт 21 статьи 63 10-ОЗ) | Не позднее 18.08.2019 | ИКМО города Коврова, округа Муром, город Собинка |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня (электронного бюллетеня) для голосования по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (пункт 4, пункт 21 статьи 63 10-ОЗ) | Не позднее 18.08.2019 | ОИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней по решению ИКМО | В срок, установленный ИКМО (пункт 2 статьи 63 10-ОЗ) |  | Полиграфическая организация |
|  | Принятие решения о месте, времени передачи и уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) от полиграфической организации членам избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней (пункт 12 статьи 63 10-ОЗ) |  | Избирательная комиссия, разместившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней |
|  | Передача избирательных бюллетеней: - от избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней непосредственно нижестоящим избирательным комиссиям - непосредственно нижестоящие избирательные комиссии передают нижестоящим избирательным комиссиям - вышестоящая комиссия передает в каждую УИК | В срок, установленный ИКМО, ОИК, ТИК г.Владимира (пункт 13 статьи 63 10-ОЗ) Не позднее чем за один день до дня голосования (пункт 15 статьи 63 10-ОЗ) | Не позднее 06.09.2019 | ИКМО, ОИК, ТИК г.Владимира вышестоящая комиссия, УИК |
|  | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению | По предложениям ТИК в установленный ИКМО срок (пункт 2.1 статьи 63, пункт 7.1 статьи 62 10-ОЗ) |  | ИКМО |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования. Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования (пункт 2 статьи 64 10-ОЗ) | Не позднее 28.08.2019 Не позднее 22.08.2019 | ТИК (ИКМО, ОИК), УИК |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» в соответствующих избирательных комиссиях | (пункт 6 статьи 73 10-ОЗ) |  | ИКВО, ОИК, ТИК г.Владимира |
|  | Подача письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (пункт 5 статьи 66 10-ОЗ) | С 29.08.2019, но не позднее до 14 часов 08.09.2019 | Избиратели, которые имеют право быть внесенными или внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Прием заявлений осуществляется УИК. |
|  | Проведение досрочного голосования. График работы комиссий для проведения досрочного голосования определяется комиссией, организующей выборы, или по ее поручению нижестоящими комиссиями, размещается на сайте соответствующей комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), а также подлежит опубликованию в средствах массовой информации или обнародованию иным способом. | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни (пункт 2,4 статьи 65 67-ФЗ, пункт 1,3 статьи 65 10-ОЗ) | Не ранее 28.08 до 07.09.2019 не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни | ИКМО (ОИК, ТИК г.Владимира) |
|  | Предоставление списка назначенных наблюдателей в ИКМО, в целях реализации права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, субъекта общественного контроля на назначение в каждую УИК не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования | Не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) (пункт 5, пункт 81 статьи 21 10-ОЗ) | Не позднее 04.09.2019 (24.08.2019) | зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, субъекты общественного контроля (Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Владимирской области) |
| П | Представление наблюдателем направления в избирательную комиссию, в которую он был назначен | В день предшествующий дню голосования досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) (пункт 8 статьи 30 67-ФЗ) | 07.09.2019 либо 08.09.2019 (27.08 либо 28.08.2019) | наблюдатель |
|  | Обеспечение доступа в помещение для голосования лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 67-ФЗ | не менее чем за один час до начала голосования (пункт 1 статьи 64 67-ФЗ) | не позднее 7 часов 08.09.2019 | УИК |
|  | Сообщение о числе избирателей, включенных в список избирателей, на данном избирательном участке, проголосовавших досрочно в ИКМО (ОИК, ТИК г.Владимира). Предъявление для визуального ознакомления запечатанных конвертов с бюллетенями. Поочередное вскрытие каждого конверта с бюллетенями избирателей, проголосовавших досрочно. | В день голосования перед началом голосования, но после подготовки и включения в режим голосования КЭГ (при их использовании) (пункт 13 статьи 65 67-ФЗ, пункт 12 статьи 65 10-ОЗ) | 08.09.2019 | Председатель УИК |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов в день голосования (пункт 1 статьи 64 10-ОЗ) | с 8 до 20 часов 08.09.2019 | УИК |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в ИКМО (ОИК, ТИК г.Владимира) | В день голосования после окончания времени голосования (статья 68 10-ОЗ) | 08.09.2019 после окончания времени голосования | ИКМО (ОИК, ТИК г.Владимира) |
|  | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования (пункт 2 статьи 68 10-ОЗ) | Сразу после 20 часов 08.09.2019 | УИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования | После проведения итогового заседания УИК (пункт 25 статьи 68 10-ОЗ) |  | Члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, иных лиц, указанных в 10-ОЗ | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования (пункт 28 статьи 68 10-ОЗ) |  | УИК при обращении соответствующих лиц |
|  | Направление в вышестоящую комиссию первых экземпляров протоколов УИК с приложенными к ним документами | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи их заверенных копий (пункт 29 статьи 68 10-ОЗ) |  | УИК |
|  | Определение результатов выборов: - главы соответствующего муниципального образования; - депутатов представительного органа муниципального образования в одномандатных избирательных округах | Не позднее чем через 4 дня со дня голосования (статья 95 10-ОЗ) Не позднее чем через 3 дня со дня голосования (статья 100 10-ОЗ) | Не позднее 12.09.2019 Не позднее 11.09.2019 | ИКМО города Коврова, округа Муром, город Собинка ОИК |
|  | Направление в ИКМО первых экземпляров протоколов ОИК вместе с приложенными к ним документами | Незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц (пункт 1 статьи 69 10-ОЗ) |  | ОИК |
|  | Выдача заверенных копий протокола соответствующей избирательной комиссии о результатах выборов и сводной таблицы по требованию члена соответствующей избирательной комиссии, иных лиц, указанных в 10-ОЗ | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов (статья 69 10-ОЗ) |  | соответствующая избирательная комиссия |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Не позднее чем через 2 недели после дня голосования (статья 101 10-ОЗ) | Не позднее 23.09.2019 | ИКМО |
|  | Направление извещений зарегистрированным кандидатам, избранным депутатами, кандидату, избранному главой соответствующего муниципального образования | В течение суток после подписания протокола о результатах выборов (пункт 1 статьи 96, пункт 1 статьи 102 10-ОЗ) |  | ОИК, ИКМО города Коврова, округа Муром, город Собинка |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, главы, либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В течение 5 дней со дня получения извещения ИКМО, ОИК (пункт 4 статьи 70, пункт 1 статьи 96, пункт 1 статьи 102 10-ОЗ) |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом, главой |
|  | Регистрация избранных депутатов, избранного главы соответствующего муниципального образования и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления кандидатами копий приказов (иных документов) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (пункт 2 статьи 102 10-ОЗ) После официального опубликования (обнародования) результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иных документов) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы (пункт 2 статьи 96 10-ОЗ) |  | ОИК ИКМО города Коврова, округа Муром, город Собинка |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов (пункт 2 статьи 72 10-ОЗ) |  | ОИК, ИКМО |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования (пункт 3 статьи 72 10-ОЗ) | Не позднее 08.10.2019 | ИКМО, ОИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования (пункт 4 статьи 72 10-ОЗ) | Не позднее 08.11.2019 | ИКМО, ОИК |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов (пункт 8 статьи 70 10-ОЗ) |  | Соответствующие избирательные комиссии |