

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.07.2022 № 199

|  |
| --- |
| Об утверждении Единого комплекса мероприятий по обучению кадров избирательных комиссий Владимирской области и других участников избирательного процесса при подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Владимирской области |

На основании статьи 14 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Избирательная комиссия Владимирской области **постановляет:**

1. Утвердить Единый комплекс мероприятий по обучению кадров избирательных комиссий Владимирской области и других участников избирательного процесса при подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Владимирской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Владимирской области», разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также направить его в территориальные избирательные комиссии Владимирской области.

Председатель

Избирательной комиссии В.А. Минаев

Секретарь

Избирательной комиссии Н.А. Ульева

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Избирательной комиссии

Владимирской области

от 15.07.2022 № 199

**Единый комплекс мероприятий**

**по обучению кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса**

**при подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Владимирской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Категория обучающихся** | **Наименование мероприятия** | **Сроки/ периодичность проведения обучения/ место проведения обучения** | **Ответственные исполнители** |
| Обучение членов ИКВО, повышение квалификации работников аппарата ИКВО | | | | |
| 1 | Члены ИКВО с правом решающего и совещательного голоса | Семинары «Основные изменения в федеральном и региональном законодательстве и практика его реализации» | По мере принятия изменений. Учебный центр ИКВО | Щедрин С.С., Ульева Н.А., отдел правового обеспечения ИКВО |
| 2 | Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» территориальных избирательных комиссий | Очно-дистанционный семинар в формате видеоконференцсвязи:  - «Организация обеспечения безопасности информации ГАС «Выборы» | Июль  2022 года | Щедрин С.С., Ульева Н.А., информационный центр ИКВО |
| II. Обучение членов территориальных избирательных комиссий | | | | |
| 3 | Председатели, заместители председателей, секретари, члены территориальных избирательных комиссий | Очно-дистанционный семинар в формате видеоконференцсвязи  по подготовке к выборам Губернатора Владимирской области | Июнь – август 2022 года  Учебный центр ИКВО | Щедрин С.С., Ульева Н.А., аппарат ИКВО (по направлениям деятельности) |
| 4 | Бухгалтеры территориальных избирательных комиссий | Очно-дистанционный семинар в формате видеоконференцсвязи  по подготовке к выборам Губернатора Владимирской области | Июнь – август 2022 года  Учебный центр ИКВО | Щедрин С.С., Ульева Н.А., аппарат ИКВО (по направлениям деятельности) |
| III. Обучение членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий | | | | |
| 5 | Председатели участковых избирательных комиссий | Меры урегулирования конфликтных ситуаций на избирательном участке. Компетенция избирательных комиссий в разрешении возникающих конфликтов. Способы преодоления стрессовых ситуаций членами участковых избирательных комиссий в период избирательной кампании. | Август 2022 года | Щедрин С.С., Ульева Н.А., сотрудники РАНХиГС |
| 6 | Председатели, заместители председателей, секретари, члены участковых избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных комиссий | Семинар-совещание по вопросам обеспечения избирательных прав и организации голосования на досрочных выборах Губернатора Владимирской области. Реализация конкретных мероприятий по обеспечению исполнения законодательства Российской Федерации и Владимирской области. | До 1 сентября 2022 года | Территориальные избирательные комиссии |
| IV. Обучение других участников избирательного процесса | | | | |
| 7 | Представители региональных отделений политических партий | Семинары-совещания по вопросам участия в подготовке и проведении выборов | Май, июнь  2022 года | Щедрин С.С., Ульева Н.А., аппарат ИКВО (по направлениям деятельности) |
| 8 | Представители средств массовой информации | Семинар-совещание по вопросам проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, сетевых изданиях | Июль  2022 года | Щедрин С.С., Ульева Н.А., аппарат ИКВО (по направлениям деятельности) |
| 9 | Уполномоченный по правам человека во Владимирской области, общественные организации инвалидов | Семинар-совещание по теме: особенности голосования граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами | Август  2022 года | Щедрин С.С., Ульева Н.А., аппарат ИКВО (по направлениям деятельности) |
| 10 | Заместители глав ОМСУ по организационной работе, руководители юридических служб ОМСУ | Учеба по оказанию содействия избирательным комиссиям всех уровней в период подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Владимирской области | Июль  2022 года | Щедрин С.С., Ульева Н.А., аппарат ИКВО (по направлениям деятельности) |
| 11 | Кандидатуры для назначения наблюдателями | Установочный семинар по теме «Институт наблюдателей: статус и их полномочия» | Сентябрь  2022 года | Щедрин С.С., Ульева Н.А., аппарат ИКВО (по направлениям деятельности) |
| 12 | Работники МФЦ Владимирской области | Учеба по порядку реализации механизма «Мобильный избиратель» в период подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Владимирской области. | Июль, август  2022 года | Щедрин С.С., Ульева Н.А., аппарат ИКВО (по направлениям деятельности) |