ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2023								                   № 101

О Примерном Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Владимирской области в единый день голосования 10 сентября 2023 года

На основании постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 02.04.2014 № 224/1444-6 «О Методических рекомендациях по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации», Избирательная комиссия Владимирской области постановляет:

1. Утвердить Примерный Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Владимирской области в единый день голосования 10 сентября 2023 года (прилагается).

2. Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям, организующим выборы в органы местного самоуправления:

2.1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению соответствующих выборов местного самоуправления в единый день голосования 10 сентября 2023 года (далее - Календарный план) в возможно короткий срок после официального опубликования в средствах массовой информации решения о назначении выборов.

2.2. Утвержденный Календарный план в течение суток разместить на официальном сайте соответствующей комиссии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.3. Календарный план в течение трех дней после утверждения направить в Избирательную комиссию Владимирской области для опубликования в электронном средстве массовой информации «Вестник Избирательной комиссии Владимирской области».

3. Опубликовать настоящее Постановление в электронном средстве массовой информации «Вестник Избирательной комиссии Владимирской области», а также разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель

Избирательной комиссии						В.А. Минаев

Секретарь

Избирательной комиссии						Н.А. Ульева

|  | Приложение к Постановлению Избирательной комиссии Владимирской области от 10.06.2023 № 101 |
| --- | --- |

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов представительных органов муниципальных образований

Владимирской области

в единый день голосования 10 сентября 2023 года

Сокращения:

ИКВО – Избирательная комиссия Владимирской области

ОИК – окружная избирательная комиссия, либо избирательная комиссия, на которую возложены полномочия ОИК

ТИК – территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия по организации подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления;

УИК – участковая избирательная комиссия

СМИ – средство массовой информации

## выборы – выборы депутатов представительных органов муниципальных образований Владимирской области (указывается точное наименование выборов)

67-ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

10-ОЗ - Закон Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»

Порядок, утвержденный Постановлением ИКВО от 04.06.2020 № 87 – Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области (с последующими изменениями и дополнениями).

Инструкция, утвержденная Постановлением ИКВО от 23.03.2022 № 36 – Инструкция о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области (с последующими изменениями и дополнениями).

Инструкция, утвержденная Постановлением ИКВО от 11.06.2022 № 120 - Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным комиссиям Владимирской области, комиссиям референдума (с последующими изменениями и дополнениями).

Дата назначения выборов:                  _________________

Дата официального опубликования

Решения о назначении выборов

от ___________  года № _______           ________________

Дни голосования:                                 8-10 сентября 2023 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Дата | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (пункты 5, 8 статьи 11 10-ОЗ) Не позднее чем за 70 дней до дня голосования (пункт 6 статьи 11 10-ОЗ) | Не ранее 11.06 и не позднее 21.06. 2023 Не позднее 01.07 2023 | Соответствующий представительный орган муниципального образования, соответствующая ТИК в случаях, установленных 10-ОЗ. ТИК, если уполномоченный на то орган не назначит выборы в сроки, предусмотренные пунктом 5 статьи 11 10-ОЗ. |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в СМИ | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия (пункт 5 статьи 11 10-ОЗ) Не позднее чем через 7 дней со дня истечения, установленного пунктом 5 статьи 11 10-ОЗ срока официального опубликования решения о назначении выборов (пункт 6 статьи 11 10-ОЗ) | Не позднее 03.07. 2023 | Соответствующий представительный орган муниципального образования, соответствующая ТИК в случаях, установленных 10-ОЗ ТИК, если уполномоченный на то орган не назначит выборы в сроки, предусмотренные пунктом 5 статьи 11 10-ОЗ. |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 3 | Уточнение перечня избирательных участков и (или) их границ | Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования (пункт 22 статьи 26 10-ОЗ) | Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее 01.07. 2023 | Глава местной администрации муниципального района, городского округа по согласованию с соответствующей ТИК |
|  | Публикация (опубликование) списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования. Данные об избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 2 статьи 26 10-ОЗ, публикуются в печатных СМИ, а при невозможности сделать это, обнародуются через электронные СМИ или иным способом. | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (абзац 1 пункт 6 статьи 26 10-ОЗ) | Не позднее 31.07.2023 | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, а при проведении выборов в орган местного самоуправления поселения - главой местной администрации поселения |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией – не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования (пункт 4 статьи 26 10-ОЗ) | Не позднее 10.08. 2023, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссий - не позднее 04.09. 2023 | ТИК, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссий |
|  | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по решению соответствующей ТИК – не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования (пункт 5 статьи 26 10-ОЗ) | Не позднее 10.08. 2023, а в исключительных случаях по решению соответствующей ТИК - не позднее 04.09. 2023 | Командиры воинских частей, а в исключительных случаях командирами воинских частей по решению соответствующей ТИК |
|  | Публикация (обнародование) данных об избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 4 статьи 26 10-ОЗ. Данные об избирательных участках, публикуются, а при невозможности это сделать обнародуются через электронные СМИ или иным способом. | При образовании избирательных участков, в срок, установленный пунктом 2 статьи 26 10-ОЗ, не позднее чем за 40 дней до дня голосования. В случае образования избирательных участков, в иные сроки, установленные пунктом 4 статьи 26 10-ОЗ, одновременно с опубликованием (обнародованием) постановления об их образовании не позднее чем за один день до первого дня голосования (пункт 6 статьи 26 10-ОЗ) | Не позднее 31.07. 2023 не позднее 06.09. 2023 | Глава местной администрации муниципального образования, при образовании в срок, установленный пунктом 2 статьи 26 10-ОЗ, а в иные сроки, соответствующая избирательная комиссия (сведения об избирательных участках, образованных на территориях воинских частей, - по согласованию с командирами соответствующих воинских частей) |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 7 | Представление сведений об избирателях в ИКМО, а в случаях, предусмотренных пунктом 1-1 статьи 24 10-ОЗ в УИК | Сразу после назначения дня голосования, в УИК сразу после ее образования (пункт 6 статьи 24 10-ОЗ) |  | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов; командиры воинских частей; руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Информирование соответствующей избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | В соответствии с постановлением, организующей выборы комиссии «Об Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей на соответствующих выборах» |  | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (пункт 7 статьи 24 10-ОЗ) | Не позднее 29.08. 2023 | ТИК |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей, в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего первому дню голосования (пункт 1.1. статьи 24 10-ОЗ) | Не позднее 30.08. 2023, а в исключительных случаях - не позднее 07.09. 2023 | Соответствующие УИК |
|  | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения (не предусмотрено на выборах в ОМСУ в соответствии с п. 15 ст. 64 10-ОЗ), права подачи в соответствующую УИК личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего первому дню голосования (п. 15 ст. 24 10-ОЗ) | Не позднее 14 часов по местному времени 07.09.2023 | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, избиратели работающие вахтовым методом |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (пункт 11 статьи 24 10-ОЗ) | Не позднее 30.08. 2023 | ТИК |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования, в предусмотренных пунктом 1-1 статьи 24 10-ОЗ случаях составления списка избирателей позднее чем за 10 дней до дня голосования - непосредственно после составления списка избирателей (пункт 1-1 статьи 24, пункт 13 статьи 24 10-ОЗ) | С 30.08.2023, в предусмотренных пунктом 1-1 статьи 24 10-ОЗ случаях - непосредственно после составления списка избирателей | УИК |
|  | Оформление отдельных книг первого экземпляра списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее дня, предшествующего первому дню голосования (пункт 11 статьи 24 10-ОЗ) | Не позднее 07.09.2023 | Председатели УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК | Не позднее дня, предшествующего первому дню голосования (пункты 10, 11 статьи 24 10-ОЗ) | Не позднее 07.09.2023 | Председатели, секретари УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Сообщение о сроках приема предложений по составу ОИК | До начала приема предложений (пункт 3.2 статьи 16 10-ОЗ) | Публикуется в СМИ или обнародуется иным способом | ТИК |
|  | Прием предложений по составу ОИК | 10 дней со дня опубликования или обнародования иным способом сообщения о сроках приема предложений по составу |  | ТИК |
|  | Формирование ОИК | Не позднее чем за 90 дней до дня голосования, но не ранее даты утверждения схемы одномандатных избирательных округов (пункт 3.2 статьи 16 10-ОЗ) | Не позднее 11.06.2023, но не ранее даты утверждения схемы одномандатных избирательных округов | ТИК |
|  | Возложение полномочий ОИК на иную избирательную комиссию | В сроки формирования ОИК (пункты 1, 3.1статьи 16 10-ОЗ) |  | ТИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) решения ИКВО о формировании ОИК (возложении полномочий) | В течение семи дней со дня принятия решения (пункты 1, 3.3 статьи 16 10-ОЗ) |  | ТИК |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов, проводится при назначении выборов, в том числе досрочных выборов, за исключением дополнительных и повторных, в обязательном порядке | Сбор предложений осуществляется в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования. ТИК своим решением с учетом местных условий может продлить срок сбора предложений (постановление ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6) | с 21.07 по 10.08.2023 | ТИК |
|  | Формирование УИК на избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также на избирательном участке, образованном в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего первому дню голосования (пункт 7 статьи 18 10-ОЗ) | Не позднее 25.08.2023, в исключительных случаях не позднее 07.09.2023 | ТИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |
| 1 | Составление и публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях списка избирательных объединений, имеющих в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение указанного списка в сети «Интернет», а так же направление этого списка в избирательную комиссию, организующую выборы | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) (пункт 9 статьи 30 10-ОЗ) |  | Управление Министерства юстиции РФ по Владимирской области |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Начало периода выдвижения кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований по одномандатным избирательным округам | Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы одномандатных избирательных округов (пункт 9 статьи 28 10-ОЗ) |  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Извещение соответствующей избирательной комиссии о проведении мероприятия, связанного с выдвижением своих кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта. (подпункт «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях») |  | Избирательные объединения |
|  | Представление кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу, в комиссию, в которой будет осуществляться регистрация кандидата, заявления выдвинутого лица о согласии баллотироваться, а также иных документов, необходимых при выдвижении кандидата | Не позднее чем через 30 дней – до 18 часов по местному времени со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (либо со дня официального опубликования (обнародования) схемы одномандатных избирательных округов (при выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам) в случае опубликования (обнародования) указанной схемы позднее дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) (пункт 5, пункт 5.1, пункт 9 статьи 28, статья 29 10-ОЗ) |  | Кандидат (иные лица в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, иных случаях, установленных 67-ФЗ) |
|  | Представление кандидатом, выдвинутым избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, в комиссию, в которой будет осуществляться регистрация кандидата, заявления выдвинутого лица о согласии баллотироваться, а также иных документов, необходимых при выдвижении кандидата | Не позднее чем через 30 дней - до 18 часов по местному времени со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (либо со дня официального опубликования (обнародования) схемы одномандатных избирательных округов (при выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам) в случае опубликования (обнародования) указанной схемы позднее дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) (пункт 5, пункт 5.1, пункт 9 статьи 28, статья 30 10-ОЗ) |  | Кандидат (иные лица в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, иных случаях, установленных 67-ФЗ) |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, но не позднее чем за 45 дней до дня голосования (пункт 3 статьи 31, пункт 1 статьи 33 10-ОЗ) | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, до 26.07. 2023 | Кандидат, гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанный судом недееспособным |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата | В течение трех дней после предоставления документов, необходимых для такой регистрации (пункт 7 статьи 56.1 10-ОЗ) |  | ОИК |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением или в порядке самовыдвижения | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени. (пункт 1 статьи 33 10-ОЗ) | до 18 часов 26.07. 2023 | Кандидат |
|  | Проведение проверок достоверности сведений, представляемых кандидатами | В течение 10 или 20 дней со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии. Если указанное представление поступило за десять и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный соответствующей избирательной комиссией. (пункт 6 статьи 28 10-ОЗ) |  | Проверяющие органы во взаимодействии с контрольно-ревизионными службами при ОИК |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов требованиям 10-ОЗ | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации (пункт 5 статьи 33 10-ОЗ) |  | ОИК |
|  | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствие каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию предусмотрено законом или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (пункт 4 статьи 33 10-ОЗ) |  | ОИК |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата (пункт 16 статьи 33 10-ОЗ) |  | ОИК |
|  | Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата (пункт 4 статьи 33 10-ОЗ) |  | Кандидат |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации (пункт 5 статьи 33 10-ОЗ) |  | ОИК |
|  | Выдача копии решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа в регистрации | В течение суток с момента принятия соответствующего решения (пункт 23 статьи 33 10-ОЗ) |  | ОИК |
|  | Реализация права на обжалование в вышестоящую избирательную комиссию решения ОИК об отказе в регистрации кандидата | В течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) (статьи 75 пункт 2 статьи 78 67-ФЗ) |  | Кандидаты, ОИК |
|  | Реализация права на обжалование в суд решения ОИК о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения, а в случае если решение ОИК об отказе в регистрации обжаловано в вышестоящей комиссии, также в течение пяти дней со дня принятия вышестоящей комиссией решения об оставлении жалобы без удовлетворения (указанные сроки восстановлению не подлежат) (статьи 75 пункт 2 статьи 78 67-ФЗ) |  | Кандидаты, ОИК |
|  | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах, в объеме, определенном избирательной комиссией, организующей выборы | В течение 48 часов после регистрации кандидата (пункт 22 статьи 33 10-ОЗ) |  | ОИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 3 | Представление в ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (пункт 2 статьи 36 10-ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим кандидата | После выдвижения кандидата (пункт 1 статьи 39 10-ОЗ) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления документов, необходимых для такой регистрации (пункт 1 статьи 43 67-ФЗ, пункт 1 статьи 39 10-ОЗ) |  | Соответствующая избирательная комиссия |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования (а при наличии вынуждающих к этому обстоятельств – не позднее чем за один день до первого дня голосования) (пункт 1 статьи 34 10-ОЗ) | Не позднее 02.09. 2023 (06.09. 2023) | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования (пункт 3 статьи 34 10-ОЗ) | Не позднее 02.09. 2023 | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата | Не позднее чем за восемь дней до первого дня голосования (пункт 5 статьи 77 10-ОЗ) | Не позднее 30.08.2023 | ОИК, зарегистрированные кандидаты |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 4 | Представление в Управление Роскомнадзора по Владимирской области, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 43 10-ОЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | не позднее чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 11 статьи 47 67-ФЗ, пункт 10 статьи 43 10-ОЗ)) |  | Орган местного самоуправления |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 8 статьи 47 67-ФЗ, пункт 8 статьи 43 10-ОЗ) |  | Управление Роскомнадзора по Владимирской области |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 7 статьи 47 67-ФЗ, пункт 7 статьи 43 10-ОЗ) |  | Организующая выборы комиссия |
|  | Опубликование программы политической партии, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также ее размещение в сети «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (пункт 10 статьи 44 10-ОЗ) | Не позднее 30.08. 2023 | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата |
|  | Подача заявок в соответствующую избирательную комиссию на аккредитацию средств массовой информации для осуществления полномочий, установленных 67-ФЗ, 10-ОЗ | а) главным редактором средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации: в ЦИК России – в период, который начинается с 20 июля 2023 года и оканчивается за 10 дней до последнего дня голосования; в ИКВО – в период, который начинается с 20 июля 2023 года и оканчивается за 3 дня до первого дня голосования; б) главным редактором средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории одного субъекта Российской Федерации или территории муниципального образования: в ИКВО – в период, который начинается с 20 июля 2023 года и оканчивается за 3 дня до первого дня голосования; (пункт 112 статьи 30 67-ФЗ, пункт 2.2 Постановления ЦИК России от 05.07.2022 № 89/743-8) | с 20.07 по 30.08.2023 с 20.07 по 04.09.2023 с 20.07 по 04.09.2023 | Средства массовой информации |
|  | Аккредитация средств массовой информации для осуществления полномочий, установленных 67-ФЗ, 10-ОЗ, на основании поданных заявок | В порядке, установленном ЦИК России или по ее поручению ИКВО (пункт 112 статьи 30 67-ФЗ, Постановление ЦИК России от 05.07.2022 № 89/743-8) |  | Соответствующая избирательная комиссия |
|  | Опубликование (обнародование) информации о проведении мероприятий соответствующей избирательной комиссии, в целях извещения аккредитованных представителей средств массовой информации | (пункт 113 статьи 30 67-ФЗ) |  | Соответствующая избирательная комиссия |
|  | Агитационный период: - для избирательного объединения; - для кандидата | со дня принятия им решения о выдвижении кандидата; со дня представления кандидатом в ОИК, заявления о согласии баллотироваться. Прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования. (пункт 1 статьи 49 67-ФЗ, пункт 1 статьи 44, пункт 1 статьи 45 10-ОЗ) | со дня принятия им решения о выдвижении кандидата и до ноля часов по местному времени 08.09. 2023; со дня представления кандидатом в ОИК заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 08.09. 2023 | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени первого дня голосования (пункт 2 статьи 49 67-ФЗ, пункт 2 статьи 45 10-ОЗ) | С 12.08. 2023 и до ноля часов по местному времени 08.09. 2023 | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в избирательную комиссию, организующую выборы | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 6 статьи 50 67-ФЗ, пункт 6 статьи 46 10-ОЗ) |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций и индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) в избирательную комиссию, организующую выборы | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 1.1 статьи 50 10-ОЗ) |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов вместе со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копией документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | До начала их распространения (пункт 3 статьи 54 67-ФЗ, пункт 3 статьи 50 10-ОЗ) |  | Кандидат в депутаты по одномандатному избирательному округу – в ОИК |
|  | Представление в ОИК копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, представляется вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале) | После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения (пункт 11.1 статьи 50 67-ФЗ) |  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на безвозмездной основе | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования (пункт 7 статьи 47 10-ОЗ) | Не позднее 08.08. 2023 | Избирательная комиссия, организующая выборы, с участием организаций телерадиовещания, зарегистрированных кандидатов |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов кандидатов, на платной основе | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования (пункт 7 статьи 47 10-ОЗ) | Не позднее 08.08. 2023 | Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования (пункт 1 статьи 48 10-ОЗ) | Не позднее 08.08. 2023 | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю с участием заинтересованных лиц |
|  | Предоставление платной печатной площади: - редакциями государственных и муниципальных периодических печатных изданий; - редакциями негосударственных периодических печатных изданий | После проведения жеребьевки на основании заключенного договора (пункт 1 статьи 48 10-ОЗ) В соответствии с договором, заключенным редакцией периодического печатного издания и зарегистрированным кандидатом (пункт 4 статьи 48 10-ОЗ) |  | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий, редакции негосударственных периодических печатных изданий |
|  | Сообщение в письменной форме организации телерадиовещания об отказе зарегистрированного кандидата от использования эфирного времени | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки (пункт 12 статьи 47 10-ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе зарегистрированного кандидата от использования печатной площади | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала, а если опубликование должно состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки (пункт 3 статьи 48 10-ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление филиалу ПАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади. | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, дня публикации (пункт 15 статьи 47, пункт 6 статьи 48 10-ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания, в редакцию периодического печатного издания. | За 2 дня до предоставления эфирного времени, печатной площади (пункт 15 статьи 47, пункт 6 статьи 48 10-ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Хранение документов, указанных в пунктах 8 и 11 статьи 50 67-ФЗ о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее 3 лет после дня голосования (пункт 9 статьи 50 67-ФЗ, пункт 9 статьи 46 10-ОЗ) | Не менее чем до 11.09. 2026 | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Установление времени для встреч с избирателями зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, в целях обеспечения равных условий | (пункт 3 статьи 49 10-ОЗ) |  | ТИК |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявок (пункт 5 статьи 49 10-ОЗ) |  | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме в соответствующую избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (пункт 4 статьи 49 10-ОЗ) |  | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом ее до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение двух суток с момента получения уведомления (пункт 4.1 статьи 49 10-ОЗ) |  | Комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату |
|  | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц, о месте и времени встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных зданий (помещений), пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний) всех кандидатов, зарегистрированных по соответствующему избирательному округу, либо их доверенных лиц | Не позднее чем за 3 дня до проведения каждой встречи (пункт 8 статьи 49 10-ОЗ) |  | Командир воинской части совместно с соответствующей избирательной комиссией |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (пункт 2 статьи 49 10-ОЗ) |  | Администрация Владимирской области, органы местного самоуправления |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, включая их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (пункт 3 статьи 42 10-ОЗ) | С 05.09. по 10.09. 2023 включительно | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Запрет на проведение рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а так же с использованием наименования, эмблемы, другой символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, а также на размещение объявлений (иной информации) о связанной с выборами деятельности избирательного объединения | В день голосования и в день, предшествующий дню голосования (пункт 4 статьи 52 10-ОЗ) | С 07.09 по 10.09. 2023 включительно | Кандидаты, избирательные объединения, доверенные лица зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | В день голосования до момента окончания голосования (пункт 7 статьи 41 10-ОЗ) | С 08.09 до момента окончания голосования 10.09. 2023 |  |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода в эфир теле- и радиопрограмм (пункт 18 статьи 47 10-ОЗ) |  | Соответствующие организации телерадиовещания |
|  | Выделение и оборудование по предложению ТИК на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (пункт 7 статьи 50 10-ОЗ) | Не позднее 10.08. 2023 | Органы местного самоуправления муниципальных образований |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (пункт 8 статьи 50 67-ФЗ, пункт 8 статьи 46 10-ОЗ) | Не позднее 20.09. 2023 | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий |
|  | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | Избирательные участки, на информационных стендах которых размещаются такие материалы, определяются решением организующей выборы комиссии (пункт 7.1 статьи 62 10-ОЗ) |  | Организующая выборы комиссия |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 7 | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 1 статьи 53 10-ОЗ) |  | Финансовый орган администрации муниципального образования |
|  | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при соответствующей избирательной комиссии | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов (пункт 2 статьи 61 10-ОЗ) |  | Государственные органы и иные органы и учреждения, указанные в пункте 2 статьи 61 10-ОЗ по запросу соответствующей избирательной комиссии |
|  | Выдача постановления ОИК для открытия специального избирательного счета кандидату | В течение трех дней после получения заявления о выдвижении кандидата, иных документов (пункт 7 статьи 56 10-ОЗ) |  | ОИК |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до предоставления документов для регистрации кандидата этой избирательной комиссией (пункт 1 статьи 56 10-ОЗ) |  | Кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  | Предоставление кандидатом в ОИК сведений о реквизитах специального избирательного счета, открытого для образования избирательного фонда и сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться средствами этого фонда | Не позднее чем через 3 дня после открытия счета (пункт 5 статьи 56 10-ОЗ) |  | Кандидаты |
|  | Представление первого финансового отчета в соответствующую ОИК | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата (пункт 1 статьи 33 10-ОЗ) |  | Кандидат, в случае создания избирательного фонда |
|  | Передача для опубликования в редакции СМИ копий первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов, а также их размещение в сети Интернет | Не позднее чем через пять дней со дня их получения (пункт 5 статьи 60 10-ОЗ) |  | ОИК |
|  | Представление в ОИК сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в 3 операционных дня. По системе ДБО - ежедневно (пункт 4.1 Инструкции, утвержденной Постановлением ИКВО от 23.03.2022 № 36, пункт 2.8 Порядка, утвержденного Постановлением ИКВО от 04.06.2020 № 87, пункт 1 статьи 60 10-ОЗ). |  | Кредитные организации |
|  | Направление (передача) в редакции средств массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, иных сведений, указанных в пункте 2 статьи 60 10-ОЗ, а также их размещение в сети Интернет | Периодически до дня голосования, но не реже одного раза в 2 недели (пункт 5.1 Инструкции, утвержденной Постановлением ИКВО от 23.03.2022 № 36, пункт 2 статьи 60 10-ОЗ). |  | ОИК |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств на специальные избирательные счета кандидатам | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно (пункт 1 статьи 60 10-ОЗ) | В трехдневный срок, а с 04.09. 2023 - немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет, по представлению соответствующей избирательной комиссии, а также по соответствующему избирательному фонду – по требованию кандидата |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами, юридическими лицами при внесении, перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки избирательной комиссии | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии (пункт 10 статьи 56 10-ОЗ) |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением закона 67-ФЗ, 10-ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (пункт 7 статьи 57 10-ОЗ) |  | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет (пункт 7 статьи 57 10-ОЗ) |  | Кандидаты |
|  | Публикация сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, указанных в пункте 2 статьи 60 10-ОЗ | В течение трех дней со дня получения соответствующих сведений (пункт 2 статьи 60 10-ОЗ) |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов | В первый день голосования (пункт 9 статьи 57 10-ОЗ) | 08.09. 2023 | Кредитные организации |
|  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета (пункт 7 статьи 59 10-ОЗ) |  | Кандидаты |
|  | Представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (пункт 8 статьи 55 10-ОЗ) | Не позднее 20.09. 2023 | УИК |
|  | Представление итогового финансового отчета в ОИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (пункт 3 статьи 60 10-ОЗ) |  | Кандидат, в случае создания избирательного фонда |
|  | Представление в ТИК отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 35 дней после официального опубликования результатов выборов по соответствующему одномандатному избирательному округу (пункт 9 статьи 55 10-ОЗ) |  | ОИК |
|  | Представление в ТИК сводного финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 35 дней после официального опубликования результатов выборов по избирательному округу (пункт 9 статьи 55 10-ОЗ) |  | ОИК |
|  | Представление в представительный орган отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов (пункт 10 статьи 55 10-ОЗ) |  | ТИК |
|  | Представление в представительный орган сводного финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов (пункт 10 статьи 55 10-ОЗ) |  | ТИК |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов и закрытие этих счетов | По истечении 60 дней со дня голосования (пункт 7 статьи 59 10-ОЗ) | С 09.11. 2023 | Кредитные организации |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, а также числа изготавливаемых избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (пункт 2, пункт 4 статьи 63 10-ОЗ) | Не позднее 20.08. 2023 | ТИК |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (пункт 4, пункт 21 статьи 63 10-ОЗ) | Не позднее 20.08. 2023 | ТИК |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (пункт 4, пункт 21 статьи 63 10-ОЗ) | Не позднее 20.08. 2023 | ОИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней по решению ТИК | В срок, установленный ТИК (пункт 2 статьи 63 10-ОЗ) |  | Полиграфическая организация |
|  | Принятие решения о месте, времени передачи и уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) от полиграфической организации членам избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней (пункт 12 статьи 63 10-ОЗ) |  | Избирательная комиссия, разместившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней |
|  | Передача избирательных бюллетеней: - от избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней непосредственно нижестоящим избирательным комиссиям - непосредственно нижестоящие избирательные комиссии передают нижестоящим избирательным комиссиям - вышестоящая комиссия передает в каждую УИК | В срок, установленный соответствующей избирательной комиссией (пункт 13 статьи 63 10-ОЗ) Не позднее чем за один день до первого дня голосования (пункт 15 статьи 63 10-ОЗ) | Не позднее 06.09. 2023 | ТИК, ОИК вышестоящая комиссия, УИК |
|  | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению | По предложениям ОИК в установленный ТИК срок (пункт 2.1 статьи 63, пункт 7.1 статьи 62 10-ОЗ) |  | ТИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования. (пункт 2 статьи 64 10-ОЗ) | Не позднее 30.08. 2023 | ТИК, ОИК, УИК |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» в соответствующих избирательных комиссиях | (пункт 6 статьи 73 10-ОЗ) |  | ТИК, ОИК |
|  | Подача письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (пункт 1, пункт 5 статьи 66 10-ОЗ, пункт 1 статьи 66 67-ФЗ) | С 31.08. 2023, но не позднее до 14 часов 10.09. 2023 | Избиратели, которые имеют право быть внесенными или внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), а также избиратели, в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования. Прием заявлений осуществляется УИК. |
|  | Предоставление списка назначенных наблюдателей в ТИК, ОИК в целях реализации права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, субъекта общественного контроля на назначение в каждую УИК, ОИК, ТИК из расчета не более трех наблюдателей на каждый день голосования, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования, помещении, в котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, суммирования данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории. При проведении выборов в органы местного самоуправления наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти Владимирской области. | Не позднее чем за три дня до первого дня голосования (пункт 5, пункт 81 статьи 21 10-ОЗ) | Не позднее 04.09. 2023 | зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, субъекты общественного контроля (Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Владимирской области) |
| П | Представление наблюдателем направления в избирательную комиссию, в которую он был назначен | В день предшествующий первому дню голосования, либо непосредственно в дни голосования (пункт 8 статьи 30 67-ФЗ, пункт 9 статьи 21 10-ОЗ)) | С 07.09. по 10.09. 2023 | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в соответствующие ТИК, ОИК |
|  | Обеспечение доступа в помещение для голосования лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 67-ФЗ | Не менее чем за один час до начала голосования (пункт 1 статьи 64 67-ФЗ, пункт 1 статьи 64 10-ОЗ)) | Не позднее 7 часов 08 -10.09. 2023 | УИК |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов в день голосования (дни голосования) (пункт 1 статьи 64 10-ОЗ) | с 8 до 20 часов 08 -10.09. 2023 | УИК |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в ОИК (ТИК) | В день голосования после окончания времени голосования (статья 68 10-ОЗ) | 10.09. 2023 после 20 часов | ОИК (ТИК) |
|  | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания времени голосования в последний день голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования (пункт 2 статьи 68 10-ОЗ) | Сразу после 20 часов 10.09.2023 | УИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования | После проведения итогового заседания УИК (пункт 25 статьи 68 10-ОЗ) |  | Члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, иных лиц, указанных в 10-ОЗ | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования (пункт 28 статьи 68 10-ОЗ) |  | УИК при обращении соответствующих лиц |
|  | Направление в вышестоящую комиссию первых экземпляров протоколов УИК с приложенными к ним документами | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи их заверенных копий (пункт 29 статьи 68 10-ОЗ) |  | УИК |
|  | Определение результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования в одномандатных избирательных округах | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования (статья 100 10-ОЗ) | Не позднее 13.09. 2023 | ОИК |
|  | Выдача заверенных копий протокола соответствующей избирательной комиссии о результатах выборов и сводной таблицы по требованию члена соответствующей избирательной комиссии, иных лиц, указанных в 10-ОЗ | Немедленно после подписания протокола о результатах выборов (статья 69 10-ОЗ) |  | соответствующая избирательная комиссия |
|  | Направление в ТИК первых экземпляров протоколов ОИК вместе с приложенными к ним документами | Немедленно после подписания протоколов и сводных таблиц (пункт 1 статьи 69 10-ОЗ) |  | ОИК |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Не позднее чем через 2 недели после дня голосования (статья 101 10-ОЗ) | Не позднее 25.09. 2023 | ТИК |
|  | Направление извещений зарегистрированным кандидатам, избранным депутатами | В течение суток после подписания протокола о результатах выборов (пункт 1 статьи 102 10-ОЗ) |  | ОИК |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В течение 5 дней со дня получения извещения ОИК (пункт 4 статьи 70, пункт 1 статьи 102 10-ОЗ) |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления кандидатами копий приказов (иных документов) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (пункт 2 статьи 102 10-ОЗ) |  | ОИК |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов (пункт 2 статьи 72 10-ОЗ) |  | ОИК |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования (пункт 3 статьи 72 10-ОЗ) | Не позднее 10.10. 2023 | Соответствующая избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования (пункт 4 статьи 72 10-ОЗ) | Не позднее 10.11. 2023 | ТИК, ОИК |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов (пункт 8 статьи 70 10-ОЗ) |  | Соответствующие избирательные комиссии |